
Obec Brestovec



**Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brestovec na roky 2016 - 2022**

Brestovec, 2015

**Spracovateľ**

Mgr. Peter Nemček – RegioSat

Dolná štvrť 360/5

907 01 Myjava

tel: [0905 219 239](tel:0905%20219%20239)  
e-mail: [peter.nemcek@mail.t-com.sk](mailto:peter.nemcek@mail.t-com.sk)

v spolupráci s



Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina   
M.R. Štefánika 560/4  
907 01 Myjava

tel: 034/653 83 44

www.kopaniciarskyregion.sk

© Brestovec, december 2015

**Obsah**

[1 Úvodná časť 6](#_Toc437811646)

[1.1 Poslanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 6](#_Toc437811647)

[1.2 Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR 10](#_Toc437811648)

[2 Analytická časť 13](#_Toc437811649)

[2.1 Analýza vnútorného prostredia 13](#_Toc437811650)

[2.1.1 Charakteristika prírodných podmienok a analýza prírodných zdrojov 14](#_Toc437811651)

[2.1.2 Analýza stavu životného prostredia a ochrana krajiny 16](#_Toc437811652)

[2.1.3 Ľudské zdroje 19](#_Toc437811654)

[2.1.4 Materiálne zdroje a občianska vybavenosť 28](#_Toc437811655)

[2.1.5 Charakteristika ekonomického potenciálu 32](#_Toc437811656)

[2.1.6 Ex-ante hodnotenie 37](#_Toc437811658)

[2.2 Analýza vonkajšieho prostredia 38](#_Toc437811659)

[2.3 Zhodnotenie súčasného stavu územia - SWOT analýza 41](#_Toc437811660)

[3 Strategická časť 44](#_Toc437811661)

[4 Programová časť 47](#_Toc437811662)

[5 Realizačná časť 59](#_Toc437811663)

[6 Finančná časť 63](#_Toc437811664)

[7 Záver 66](#_Toc437811665)

**Zoznam tabuliek a grafov**

*Zoznam tabuliek*

Tabuľka 1 Zámer spracovania PHSR

Tabuľka 2 Harmonogram spracovania PHSR

Tabuľka 3 Použité participatívne metódy

Tabuľka 4 Zoznam členov pracovných skupín

Tabuľka 5 Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR

Tabuľka 6 Základné údaje o obci

Tabuľka 7 Pôdny fond v roku 2014

Tabuľka 8 Množstvo komunálneho odpadu v rokoch 2005-2014

Tabuľka 9 Separované komodity v tonách

Tabuľka 10 Demografická štruktúra obyvateľov v rokoch 1997-2014

Tabuľka 11 Pohyb obyvateľstva v rokoch 1997 – 2014

Tabuľka 12 Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania

Tabuľka 13 Obyvateľstvo podľa národnosti

Tabuľka 14 Obyvateľstvo podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania

Tabuľka 15 Vybrané kultúrne a spoločenské podujatia a akcie v obci

Tabuľka 16 Spolky a občianske združenia pôsobiace v obci

Tabuľka 17 Evidenčný počet zamestnacov ZŠ a MŠ

Tabuľka 18 Štruktúra tried ZŠ a MŠ Brestovec

Tabuľka 19 Domový a bytový fond v roku 2011

Tabuľka 20 Domový a bytový fond – porovnanie rokov 2001 a 2011

Tabuľka 21 Právne subjekty v obci Brestovec

Tabuľka 22 Evidencia podnikateľských subjektov

Tabuľka 23 Porovnanie ekonomicky aktívnych osôb v obci s okresom, krajom a SR

Tabuľka 24 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie v rokoch 2007 – 2014 v obci

Tabuľka 25 Obyvateľstvo obce podľa počtu zamestnaných osôb v jednotlivých odvetviach ekonomickej činnosti a sektoroch národného hospodárstva

Tabuľka 26 Evidencia mimovládnych organizácií

Tabuľka 27 Ex-ante hodnotenie - stav projektovej pripravenosti investícií k termínu vypracovania nového PHSR

Tabuľka 28 STEEP analýza

Tabuľka 29 SWOT analýza

Tabuľka 30 Hierarchia strategických cieľov

Tabuľka 31 Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí

Tabuľka 32 Formulár na prípravu projektov

Tabuľka 33 Plán hodnotenia a monitorovania

Tabuľka 34 Akčný plán pre hospodársku, sociálnu a environmentálnu oblasť

Tabuľka 35 Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica

Tabuľka 36 Indikatívny rozpočet - sumarizácia

Tabuľka 37 Schválenie PHSR

*Zoznam grafov*

Graf 1 Štruktúra pôdneho fondu v obci Brestovec v roku 2014

Graf 2 Množstvo komunálneho odpadu v rokoch 2010-2014

Graf 3 Percentuálne zastúpenie skupín obyvateľstva podľa produktivity v rokoch 1997-2014

Graf 4 Index vitality v rokoch 1997-2014

Graf 5 Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1997-2014

Graf 6 Vývoj prírastkov obyvateľstva v rokoch 1996-2014

Graf 7 Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania v roku 2011

Graf 8 Obyvateľstvo podľa národnosti v roku 2011

Graf 9 Obyvateľstvo podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania v r. 2011

Graf 10 Sektorová zamestnanosť v obci Brestovec v roku 2011

# Úvodná časť

## Poslanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brestovec je hlavným strategickým dokumentom pri určovaní smerovania ďalšieho rozvoja územia obce Brestovec, ktorým sa riadia zástupcovia obce pri výkone svojej činnosti a rozhodovaní a odzrkadľuje potreby obyvateľov obce. Je jedným z hlavných nástrojov, prostredníctvom ktorého obec zabezpečuje regionálny rozvoj.

**Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja** (ďalej len „PHSR“) je strednodobýrozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza. Je vypracovaný podľa *Metodiky na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC*, verzia 2.0, február 2015.

Základný legislatívny rámec pre vypracovanie PHSR obce Brestovec tvorí Zákon NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a Zákon NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.

Potreba vypracovať nový PHSR obce Brestovec je podmienená zmenenými podmienkami v spoločnosti a živote obce, ďalej zmenenými legislatívnymi podmienkami v SR (schválenie novely zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja) a vyplýva z prípravy na nové programové obdobie 2014-2020 pre čerpanie štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie. Pri jeho vypracovaní boli zohľadnené aj nasledovné dokumenty: Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020, Národná stratégia regionálneho rozvoja - priority Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len TSK), Regionálna integrovaná územná stratégia (ďalej len RIUS).

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR sa spracováva spravidla na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. PHSR koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie. Vytvára rámec, ktorého naplnenie bude zárukou, že PHSR nebude zbytočne rozsiahlym a len popisným zoznamom nereálnych zámerov (zoznamom vecí, na ktoré obec nemá peniaze), ale skutočným strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom území.

Pri jeho vypracovaní sa uplatnil princíp partnerstva. Partnerstvo je spolupráca sociálno-ekonomických partnerov na príprave, uskutočňovaní, financovaní, monitorovaní a hodnotení realizácie priorít a cieľov podpory regionálneho rozvoja.

**Sociálno-ekonomickí partneri** sú ústredné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej správy,vyššie územné celky, obce, mikroregionálne združenia a iné fyzické a právnické osoby pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Súčasťou materiálu sú aj prílohy (grafy, obrázky, tabuľky), ktoré k základnému textu majú vysvetľujúci a doplňujúci charakter.

**Tabuľka 1 Zámer spracovania PHSR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zámer spracovania PHSR** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Názov dokumentu** | |  | * Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brestovec na roky 2016-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Územný plán obce schválený** | |  | * nie | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Dátum schválenia PHSR** | |  | * 14.12.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Publikovaný verejne po častiach** | |  | * Informácia na obecnom zastupiteľstve | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Forma spracovania** | |  | * Externí odborníci v spolupráci s pracovníkmi Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len KR - MAS) a pracovníkmi samosprávy | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Riadenie procesu spracovania** | |  | * Pracovné skupiny boli zložené z vedenia obce, zamestnancov OÚ, poslancov OZ, podnikateľov, tretieho sektora a členov komisií * Spracovania PHSR sa zúčastnili aj rozpočtové a príspevkové organizácie zriaďovateľskej pôsobnosti obce * Súčasťou prieskumu boli aj mimovládne organizácie a podnikateľské subjekty v obci * Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou: zapojenie prostredníctvom dotazníkového prieskumu, informovanie prebiehalo formou www stránky, prostredníctvom zasadnutí OZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Obdobie spracovania** | |  | * PHSR bol spracovaný v priebehu roka 2015 * Harmonogram spracovania je uvedený v nasledujúcej tabuľke | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Financovanie spracovania** | |  | * Náklady na spracovanie boli financované z rozpočtu KR - MAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Informácie** | |  | * www.brestovec.sk | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Tabuľka 2 Harmonogram spracovania PHSR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Termín** |  | I | II |  |  | III |  | IV | V | VI |  | VII |  | VIII | IX |  | X | XI |  | XII |  |
| **Úvod** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Analytická časť** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| **Strategická časť** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| **Programová časť** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| **Realizačná časť** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| **Finančná časť** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| **Záver** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| **Schválenie OcZ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |

**Tabuľka 3 Použité participatívne metódy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Metóda** | **Informovanie**  **verejnosti** | **Získavanie názorov**  **verejnosti** | **Zohľadnenie**  **názorov verejnosti** |  |
| **Tlačené materiály** |  |  |  |  |
| Verejné informačné tabule | áno |  |  |  |
| Internetové stránky | áno |  |  |  |
| **Využitie existujúcich médií** |  |  |  |  |
| Zverejňovanie informácií v miestnej tlači | áno | áno |  |  |
| Vystúpenia v obecnom rozhlase/televízii | áno |  |  |  |
| **Stretnutia** |  |  |  |  |
| Stretnutia s kľúčovými ľuďmi/skupinami | áno | áno | áno |  |
| Návšteva v dotknutom území | áno | áno | áno |  |
| Verejné semináre | áno | áno | áno |  |
| **Rozhovory a prieskumy** |  |  |  |  |
| Dotazník pre záujmové skupiny | áno | áno | áno |  |
| Dotazník pre širokú verejnosť | áno | áno | áno |  |
| **Pracovné skupiny** |  |  |  |  |
| Miestne pracovné skupiny | áno | áno | áno |  |
| **Tabuľka 4 Zoznam členov pracovných skupín** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Funkcia v strategickom plánovaní** | **Funkcia v pracovnom zaradení** |
| Gestor | Ing. Dušan Duga - starosta obce Brestovec |
| Koordinátor | Mgr. Peter Nemček – manažér KR-MAS |
| Metodik | Ing. Miriama Kováčová – zamestnanec KR-MAS |
| **Hospodárska pracovná skupina** | Darina Dugová –administratívna pracovníčka  Ing. Peter Nikodem – poslanec OZ  Ing. Miroslav Kňazský – podnikateľ v oblasti rozvoja vidieka |
| **Sociálna pracovná skupina** | Dana Vidová –zástupca starostu, poslanec OZ  Viera Vojtková – predsedníčka Jednoty dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Brestovec  Ing. Jarmila Kňazská – podnikateľka v oblasti rozvoja vidieka |
| **Environmentálna pracovná skupina** | Pavol Kubík – lesník  Štefan Duga – poslanec OZ  Anna Stahelová – člen Slovenského zväzu záhradkárov, základná organizácia Brestovec |

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brestovec je súčasťou sústavy základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto sústava je členená na strategické a programové dokumenty vypracovávané na úrovni štátu, sektorov, samosprávnych krajov, regiónov a obcí a programové dokumenty Európskej únie (pre využitie zdrojov štrukturálnych fondov).

*Základné východiskové dokumenty na miestnej úrovni*

* Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brestovec 2008-2016,
* ÚP VÚC Trenčianskeho kraja,
* Zmeny a doplnky k ÚP VÚC Trenčianskeho kraja,
* Mapové podklady,
* Viacročný rozpočet obce Brestovec na roky 2014-2016,
* Záverečný účet obce Brestovec a rozpočtové hospodárenie za rok 2014,
* Program odpadového hospodárstva obce Brestovec,
* Rating obce.

*Základné východiskové dokumenty na regionálnej úrovni*

* Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne pod Veľkou Javorinou a Bradlom,
* Stratégia budovania cyklochodníkov a cyklotrás v Kopaničiarskom a Horňáckom regióne,
* Vytrasovanie jazdeckých ciest v Kopaničiarskom a Horňáckom regióne,
* Integrovaná stratégia rozvoja územia Kopaničiarskeho regiónu pre roky 2015-2022,
* Společná příhraniční strategie udržitelného rozvoje Horňácka-Kopanic pro léta 2014-2020,
* Stratégia rozvoja bežeckého lyžovania a zimnej turistiky v Bielych Karpatoch na roky 2014-2020.

*Základné východiskové dokumenty na úrovni kraja*

* Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja TSK 2013-2023,
* Územný plán VÚC TSK,
* Stratégia rozvoja vidieka TSK 2013-2020,
* Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020,
* Zmeny a doplnky k ÚP VÚC Trenčianskeho kraja,
* Správa o stave znečisťovania ovzdušia v Trenčianskom kraji v roku 2013,
* Regionálna inovačná stratégia TSK 2013-2020.

*Základné východiskové dokumenty na národnej úrovni*

* Partnerského dohoda na roky 2014-2020,
* Operačné programy – Kvalita životného prostredia, Integrovaná infraštruktúra, Efektívna verejná správa, Ľudské zdroje, Výskum a inovácie, Integrovaný regionálny operačný program, Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika,
* Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (2014),
* Stratégia Európa 2020,
* Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

## Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR

**Tabuľka 5 Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Názov investície - projektu (obec, okres) | Číslo a názov aktivity | Rok začatia | Objem finančných prostriedkov spolu v € | Finančné prostriedky podľa zdrojov (v tis. EUR) | | | | | | |
| Rok dokon-čenia | Štátny rozpočet | Rozpočet samo- správneho kraja | Rozpočet obce v € | Štátne účelové fondy | Rozpočet EÚ | Názov OP | Súkr. (iné) zdroje |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Polievací vodovod | - | 2008 | 4 149,00 | - | - | 4 149,00 | - | - | - | - |
| 2008 |
| 2 | Lávka | - | 2008 | 1 660,00 | - | - | 1 660,00 | - | - | - | - |
| 2008 |
| 3 | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia | 2.1.5 zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia | 2008 | 3 144,20 | - | - | 157,21 | 2 987 ,00 | - | MH SR | - |
| 2008 |
| 4 | Pozrime sa cez hranice z výšky -Turistická rozhľadňa Poľana | 4.2.4 budovanie zariadení na voľnočasové aktivity | 2008 | 195 576,00 | 19 557,60 | - | 4 379,00 | - | 166 239,60 | PCS SR-ČR | 5 399,80 |
| 5 | Vybudovanie vodovodu v časti U Pagáčov | 1.1.4 pokračovanie vo výstavbe vodovodu | 2008 | 48 719,00 | - | - | 2 050,00 | 46 669,00 | - | EF | - |
| 2008 |
| 6 | Modernizácia budovy obecného úradu Brestovec | 2.2.2 rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu | 2009 | 89 865,20 | 8 986,52 | - | 4 493,26 | - | 76 385,42 | PRV SR | - |
| 2009 |
| 7 | Oprava strechy ZŠ | 2.2.1 rekonštrukcia budovy Základnej a Materskej školy | 2009 | 16 342,00 | - | - | 16 342,00 | - | - | - | - |
| 2009 |
| 8 | Zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu spojazdnením historického vlaku | 4.3.3 podpora rozvoja atrakcií | 2009 | 211 808,00 |  |  | 948,00 |  | 177 893,00 | PCS SR-ČR |  |
| 9 | Autobusové čakárne | 2.1.4 rekonštrukcia autobusových zastávok | 2009 |  | 6 000,00 |  |  |  |  | Úrad vlády SR |  |
| 10 | Modernizácia šatní TJ Brestovec | 4.2.4 budovanie zariadení na voľnočasové aktivity | 2010 | 27 804,00 | - | - | 27 804,00 | - | - | - | - |
| 2012 |
| 11 | Rodinný futbal | 4.3.2 príprava a realizácia nových spoločenských podujatí (kultúrnych, športových) | 2010 | 3 700,00 | 3000,00 | - | 700,00 | - | - | Grantový program ZSE | - |
| 2010 |
| 12 | Aby nás futbal spájal | 4.3.2 príprava a realizácia nových spoločenských podujatí (kultúrnych, športových) | 2011 | 15 539,00 | 1 553,90 | - | 776,95 | - | 13 208,15 | PCS SR-ČR | - |
| 13 | Vybudovanie vodovodu v časti U Ticháčkov | 1.1.4 pokračovanie vo výstavbe vodovodu | 2011 | 61 568,65 | - | - | 3 078,44 | 58 490,21 | - | EF | - |
| 2014 |
| 14 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodov ZŠ a MŠ | 2.2.1 rekonštrukcia budovy Základnej a Materskej školy | 2011 | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 | - | - | - | - |
| 15 | Načo chodiť pešky, keď môžu byť bežky | - | 2011 | 25 680,78 | - | 23 096,19 | 198,00 | - | - | PCS SR - ČR | 2 386,59 |
| 2011 |
| 16 | Chodníčky za poznaním slovensko-moravského pohraničia | - | 2012 | 43 304,00 | 4 330,40 | - | 148,50 | - | 36 808,40 | PCS SR-ČR | 2 016,70 |
| 2013 |
| 17 | Výmena okien MŠ, zábradlie, vchodové dvere | 2.2.1 rekonštrukcia budovy Základnej a Materskej školy | 2012 | 6 148,00 | - | - | 6 148,00 | - | - | - | - |
| 2012 |
| 18 | Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice - vymaľovanie miestností, natrenie okien a brán | - | 2012 | 800,00 | - | - | 800,00 | - | - | - | - |
| 19 | Rekonštrukcia cyklotrasy Brestovec 1.etapa | - | 2012 | 67 071,37 | 13 279,88 | - | 672,00 | - | 53 119,49 | PRV SR |  |
| 2012 |
| 20 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD, vymaľovanie kancelárií a sály | - | 2013 | 16 000 | - | - | 16 000 | - | - | - | - |
| 2013 |
| 21 | Kopaničiarska ovocno – destilátová cesta | 3.2.8 podpora realizácie projektu ovocno – destilátovej cesty | 2013 | 23 538,78 | - | 22 361,83 | 107,00 | - | - | PCS SR - ČR | 1 069,95 |
| 2013 |
| 22 | Aby nás futbal spájal | 4.3.2 príprava a realizácia nových spoločenských podujatí (kultúrnych, športových) | 2013 | 12 000,00 | 7 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | Rezerva predsedu vlády | - |
| 2013 |
| 23 | Oprava MK | 2.1.1 rekonštrukcia miestnych komunikácií | 2013 | 41 840,00 | - | - | 41 840,00 | - | - | - | - |
| 24 | Oprava MK | 2.1.1 rekonštrukcia miestnych komunikácií | 2014 | 67 163,00 | - | - | 67 163,00 | - | - | - | - |
| 25 | Zateplenie a podbitie podkrovia starého OcÚ | 2.2.3 rekonštrukcia budovy starého obecného úradu | 2014 | 3 181,00 | - | - | 3 181,00 | - | - | - | - |
| 26 | Prístrešok na terase KD | - | 2014 | 3 640,00 | - | - | 3 640,00 | - | - | - | - |
| 27 | Infraštruktúra cykloturistických trás | - | 2007 | 120 406,79 | 30 032,97 | - | 274,90 | - | 90 098,92 | MV RR SR, INTERREG IIIA SR-ČR | - |
| 2008 |

ZSE -Západoslovenská energetika MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

PRV SR - Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky

PCS SR-ČR - Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika

EF - Environmentálny fond

Zdroj: Údaje poskytnuté obcou Brestovec

# Analytická časť

## Analýza vnútorného prostredia

Obec Brestovec je typická kopaničiarska obec s roztrúseným osídlením. Jednotlivé osady sú rozložené na pahorkoch a v dolinách, pomenované poväčšine podľa obyvateľov, ktorých mená v tej-ktorej kopanici prevládajú, prípadne prevládali v minulosti. Ide o tieto časti: Brunov, Kržle, U Pánikov, Poľana, Svinárky, U Pagáčov, U Svítkov, Štemberg, U Ticháčkov, U Vdoviakov, Dúbravčí Vŕšok, Kadleci, U Kavických, U Majtánov, U Hôžďalov, Kopánka, U Bucalov, U Pecnov, U Petrášov, U Kulíškov a Lieštie.

Kopaničiarske osídlenie je spojené s tradičnými formami hospodárenia na pôde. Z ekologického hľadiska sú to mimoriadne významné ekosystémy, ktoré sa počas storočí v týchto lokalitách vyvinuli.

**Tabuľka 6 Základné údaje o obci**

|  |  |
| --- | --- |
| **Základné údaje** |  |
| Kraj: | Trenčiansky kraj |
| Okres: | Myjava |
| Región: | Kopanice |
| Poloha: | 48°47´ S 17°33′ V |
| Nadmorská výška: | 387 m n. m. |
| Rozloha: | 17,34 km² (1734 ha) |
| Počet obyvateľov: | 945 (31. 12. 2014) |
| Hustota obyvateľstva: | 54,50 obyv./km² |
| **Nacionále** |  |
| PSČ | 907 01 |
| ŠÚJ | 504254 |
| EČV | MY |
| Tel. predvoľba | +421-34 |
| **Oficiálne adresy** |  |
| Adresa: | Obecný úrad Brestovec 273, 907 01 Myjava |
| Web: | www.brestovec.sk |
| E-mail: | obecbrestovec@stonline.sk |
| Telefón: | +421 (0)34 621 59 22 |

**Poloha riešeného územia**

Obec Brestovec sa nachádza v severnej časti Myjavskej pahorkatiny na úpätí Bielych Karpát pod masívom Javoriny.

Katastrálne územie obce Brestovec územne patrí do Trenčianskeho samosprávneho kraja, okres Myjava. Susedí s obcou Vrbovce na západe, s obcou Stará Myjava na východe a mestom Myjava na juhu. Severná strana obce je ohraničená pohorím Biele Karpaty, ktoré tvorí prírodnú hranicu s Českou republikou.

**Obrázok 1 Poloha obce z geografického hľadiska**

****Zdroj: htttps://www.maps.google.sk

### Charakteristika prírodných podmienok a analýza prírodných zdrojov

**Geomorfologické a geologické podmienky**

Z geomorfologického hľadiska sa obec Brestovec nachádza v podsústave Karpaty, provincii Západné Karpaty a oblastne patrí do Slovensko – moravských Karpát. Charakter územia je pahorkatinno-vrchovinný. Z geologického hľadiska riešené územie tvorí štruktúra vonkajšieho flyšu z vápnitého pieskovca a štruktúra bradlového pásma zo stredne až málo odolných vápencov.

Obec Brestovec sa nachádza na severe Myjavskej pahorkatiny, ktorá patrí do oblasti flyšových pahorkatín v regióne Karpatského flyša. Najvyšší vrch pahorkatiny Bradlo je z vápnitého pieskovca, ílovitých bridlíc a siene.

**Nerastné suroviny**

V katastrálnom území obce Brestovec sa nenachádzajú ložiská vyhradených nerastov.

**Hydrologické podmienky**

Katastrálnym územím obce Brestovec preteká rieka Myjava, ktorá pramení v Bielych Karpatoch a vlieva sa do rieky Morava. Na rieke Myjava je v obci vybudovaná vodná nádrž Brestovec, ktorá slúži hlavne ako zásobáreň vody. Vodnú nádrž využívajú najmä rybári, kúpanie je tu povolené iba na vlastné riziko.

Obcou Brestovec preteká aj Brestovský potok, ktorý je pravostranným prítokom rieky Myjava.

Oblasť riešeného územia obce je chudobná na zásoby podzemných vôd, dajú sa využiť iba na lokálne zásobovanie.

**Klimatické podmienky**

Prevažná časť územia Malých Karpát, Myjavskej pahorkatiny a Bielych Karpát patrí do mierne teplej klimatickej oblasti. Podnebie je z hľadiska zrážok mierne vlhké až vlhké s miernou zimou. So stúpajúcou nadmorskou výškou zrážok pribúda. Podľa Klimatického atlasu SHMÚ (1961-2010) patrí obec Brestovec do regiónu, kde:

Priemerný ročný úhrn zrážok: 701-800 mm;

Priemerný sezónny počet dní so snehovou pokrývkou: 61 – 75 dní;

Priemerná ročná teplota: 8 - 9 ̊ C;

Priemerná ročná rýchlosť vetra: 2 – 4 m/s.

**Pôdne podmienky a pôdny fond**

Celková výmera územia obce je 1734,22 ha. Z toho tvorí 931,74 ha poľnohospodárska pôda, čo predstavuje 53,73 % z celkového územia obce. Nepoľnohospodárska pôda teda tvorí 46,27% - 802,49 ha. Podrobnejšiu štruktúru pôdneho fondu obsahuje Tabuľka 5 Pôdny fond v roku 2014.

Pôdy patria do výrobného typu zemiakársko – jačmenného. Sadia sa tu prevažne zemiaky, kukurica, obiloviny (jačmeň, pšenica, raž, ovos).

Lesy sú zachované prevažne vo vyšších polohách obce a sú dubovo-hrabové a bukové kvetnaté.

**Tabuľka 7 Pôdny fond v roku 2014**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pôdny fond** | **Rozloha (ha)** | **Rozloha (%)** |
| **Poľnohospodárska pôda:** |  |  |
| * **Orná pôda** | 411,20 | 23,71 |
| * **TTP** | 392,55 | 22,64 |
| * **Záhrady** | 100,07 | 5,77 |
| * **Ovocný sad** | 27,92 | 1,61 |
| **Spolu poľnohospodárska pôda** | 931,74 | 53,73 |
| **Nepoľnohospodárska pôda:** |  |  |
| * **Lesné pozemky** | 701,66 | 40,46 |
| * **Vodné plochy** | 10,04 | 0,58 |
| * **Zastavané plochy** | 67,36 | 3,88 |
| * **Ostatné plochy** | 23,41 | 1,35 |
| **Spolu nepoľnohospodárska pôda** | 802,49 | 46,27 |
| **Celkom pôda** | 1 734,22 | 100,00 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014

**Graf 1 Štruktúra pôdneho fondu v obci Brestovec v roku 2014**

Zdroj: Vlastné spracovanie

**Flóra a fauna**

Flóra v obci Brestovec pozostáva prevažne z listnatých lesov tvorených hrabmi, bukmi, dubmi. V nižších polohách sú potom kvetnaté lúky, kde sa nachádzajú napr. prvosienka jarná, šalvia lúčna, fialka srstnatá, ďatelina horská, skorocel prostredný a ďalšie.

V listnatých lesoch sa nachádzajú najmä veľké cicavce ako jeleň, srnec hôrny, sviňa divá a ďalšie. Z vtáctva je to ďateľ veľký a prostredný, pinka, kukučka a iné.

Pre spoločenstvo polí a lúk sú charakteristické hlodavce: hraboš poľný, zajac poľný. Z vtákov sú typické prepelica poľná, jarabica poľná.

V potoku žijú najmä pstruhy, vo vodnej nádrži kapor, úhor a lieň. Na okraji vodnej plochy sú najmä obojživelníky, napr. skokan zelený, mlok obyčajný. Z vtákov tu môžeme vidieť kačicu divú, bociana bieleho ale i labuť veľkú.

### Analýza stavu životného prostredia a ochrana krajiny

Kataster obce Brestovec patrí medzi menej znečistené územia Slovenska. Obec má vybudovaný vodovod a fungujúci systém zberu a separácie odpadu. Kanalizácia v obci nie je vybudovaná.

**Ochrana prírody**

Významným veľkoplošne chráneným územím, zasahujúcim do časti katastru obce Brestovec (kopanice Poľana, Pánikovci, Štemberek) je Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty. V katastri obce Brestovec sa nenachádzajú žiadne iné maloplošné chránené územia.

**Ovzdušie**

Na území obce v súčasnom období kvalita ovzdušia nie je výraznejšie narušená. Nenachádzajú sa tu veľké zdroje znečisťovania.

Znečistenie ovzdušia  môže spôsobovať kúrenie uhlím v rodinných domoch a takisto výfukové plyny z automobilovej dopravy, ktorých koncentrácia v poslednom období prudko rastie.

**Voda**

Obec má vybudovanú verejnú vodovodnú sieť, prostredníctvom ktorej je časť obce zásobovaná kvalitnou pitnou vodou.

V obci sa nenachádza kanalizácia ani čistička odpadových vôd. Majitelia žúmp, septikov sú povinní likvidovať kaly v čistiarňach odpadových vôd na vlastné náklady a u organizácie, ktorá je poverená zberom tohto odpadu.

**Pôda**

Ako najzávažnejší problém sa javí ohrozenie poľnohospodárskej pôdy eróziou. Nestabilnými územiami sú strmé svahy Bielych Karpát. V regióne je najviac ohrozených území vodnou eróziou. Príčinou daného stavu je nevhodné usporiadanie štruktúry krajiny – nadmerná rozloha ornej pôdy na úkor pasienkov a lúk, veľké hony, výrub remízok.

**Odpadové hospodárstvo**

Nakladanie s odpadmi v území obce upravuje a riadi Všeobecné záväzné nariadenie Obce Brestovec č. 2/2013 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu. Obec Brestovec nie je prevádzkovateľom vlastných zariadení na zhodnocovanie, úpravu a zneškodňovanie odpadov.

Na odber nebezpečných odpadov sú uzatvorené zmluvy s firmou Brantner Slovakia s.r.o., Bratislava, prevádzka Myjava a BOMAT s.r.o., Veľké Orvište. Na odber ostatných druhov odpadov má obec Brestovec uzatvorené zmluvy s firmami Brantner Slovakia s.r.o., K.O.S., s.r.o. BOMAT s.r.o., Zberné suroviny a.s. a Ing. Michal Rapant. Zneškodnenie komunálnych odpadov zabezpečuje K.O.S., s.r.o., Kostolné.

**Tabuľka 8 Množstvo komunálneho odpadu v rokoch 2005 – 2014**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rok 2005** | **Rok**  **2006** | **Rok**  **2007** | **Rok**  **2008** | **Rok**  **2009** | **Rok**  **2010** | **Rok**  **2011** | **Rok**  **2012** | **Rok**  **2013** | **Rok**  **2014** |
| **Množstvo komunálneho odpadu v tonách** | 196,31 | 191,68 | 197,78 | 227,02 | 224,35 | 218,77 | 231,61 | 202,07 | 201,25 | 206,05 |
| **Využívaný komunálny odpad v tonách** | 7,45 | 11,82 | 14,71 | 27,26 | 21,34 | 22,98 | 29,02 | 25,61 | 36,01 | 39,69 |
| **Zneškodňovaný komunálny odpad v tonách** | 188,86 | 179,86 | 183,07 | 199,76 | 203,01 | 195,79 | 202,59 | 176,46 | 165,24 | 166,36 |

Zdroj: Program odpadového hospodárstva obce Brestovec do r. 2015

Produkcia komunálneho odpadu v obci Brestovec v sledovanom období vykazovala značne kolísavú tendenciu vyznačujúcu sa striedaním období nárastu a poklesu. V Tabuľke 8 a k nej prislúchajúcemu Grafu 2 môžeme vidieť ako narastá podiel využívaného odpadu z celkového množstva komunálneho odpadu vyprodukovaného v obci.

**Graf 2 Množstvo komunálneho odpadu v rokoch 2005-2014**

Zdroj: Vlastné spracovanie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Papier** | **Sklo** | **Kovy** | **Plasty** | **Stav.**  **odpad** | **Objem.**  **odpad** | **Pneum.** | **NO** | **Vyrad.**  **elekt.**  **zariadenia** | **Šatstvo** | **Spolu** |
| **2005** | 3,25 | - | 1,20 | - | - | 85,47 | 0,30 | 2,70 | - | - | 92,92 |
| **2006** | 3,70 | 1,94 | 1,30 | 0,84 | - | 66,61 | 0,68 | 3,36 | - | - | 78,34 |
| **2007** | 3,10 | 2,96 | 1,42 | 3,02 | 1,28 | 67,89 | 0,10 | 2,32 | 0,51 | - | 82,60 |
| **2008** | 4,43 | 10,11 | 1,51 | 3,10 | 3,55 | 83,37 | 1,74 | 2,72 | 0,10 | - | 110,63 |
| **2009** | 3,83 | 5,58 | 0,61 | 3,40 | 3,59 | 77,66 | 0,96 | 3,11 | 0,26 | - | 99,00 |
| **2010** | 3,64 | 7,88 | 0,60 | 4,60 | - | 69,47 | 1,56 | 4,43 | 0,27 | - | 92,45 |
| **2011** | 4,06 | 9,74 | 0,52 | 4,30 | 4,34 | 76,05 | 1,42 | 2,97 | 1,67 | - | 105,07 |
| **2012** | 3,99 | 9,30 | 0,65 | 5,32 | - | 41,32 | 1,88 | 3,63 | 0,84 | - | 66,93 |
| **2013** | 5,60 | 9,65 | 0,50 | 4,17 | 9,08 | 31,18 | 1,79 | 3,28 | 1,94 | - | 67,19 |
| **2014** | 3,95 | 11,95 | 0,71 | 4,24 | 8,81 | 30,93 | 2,26 | 4,38 | 2,09 | 1,30 | 70,62 |

**Tabuľka 9 Separované komodity v tonách**

Zdroj: Program odpadového hospodárstva obce Brestovec do r. 2015

Množstvo vyseparovaného odpadu v obci každoročne rastie. Takisto pribúdajú separované komodity - v roku 2007 pribudla komodita stavebný odpad a vyradené elektronické zariadenia, v roku 2014 komodita šatstvo.

Nebezpečný odpad (NO) sa vyznačuje tým, že má negatívny vplyv na životné prostredie, na zdravie ľudí, zvierat alebo pri manipulácií s ním hrozí určité nebezpečenstvo. NO v Tabuľke 8 zahŕňa pneumatiky, autobatérie, elektrické batérie a iný elektroodpad, oleje, tuky, syntetické farby a laky.

### Ľudské zdroje

**Demografické charakteristiky a pohyb obyvateľstva**

Charakteristikou demografického vývoja v obci Brestovec je dlhoročný pokles počtu obyvateľstva. Tento trend je kontinuálny a nedarí sa ho zmeniť.

Kým v roku 1997 žilo v obci 1006 obyvateľov, do roku 2014 sa ich počet znížil o 61 na 945, čo predstavuje zhruba 6%-ný pokles (viď Tabuľka 10, Graf 5).

Tento vývoj je pre obec do budúcnosti nepriaznivý, preto je dôležité v záujme ďalšieho zdravého a udržateľného rozvoja zvyšovať atraktivitu obce pre mladé rodiny s deťmi a zabezpečovať dostupnosť a kvalitu poskytovaných služieb v obci.

Ku koncu roka 2014 žilo v Brestovci 945 obyvateľov. Z celkového počtu obyvateľov tvorilo za r. 2014 predproduktívne obyvateľstvo 13,12%, produktívne obyvateľstvo 66,56% a poproduktívne obyvateľstvo 20,32% (viď Graf 3).

Z hľadiska ďalšieho vývoja obyvateľov má značný význam zastúpenie obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 rokov), ktoré je v tomto prípade nižšie ako poproduktívna zložka obyvateľstva (muži nad 60 rokov a ženy nad 54 rokov). Tento fakt potvrdzuje i ukazovateľ vnútornej demografickej kvality a reprodukčnej vitality súčasného obyvateľstva - index vitality populácie, ako pomer predproduktívnej a poproduktívnej zložky (viď Tabuľka 10).

Vývoj tohto indexu zobrazuje Graf 4, kde môžeme vidieť, že v obci index vitality od r. 2003 klesal.

Veľký nárast indexu v roku 2011 je spôsobený tým, že sa posunula hranica veku odchodu do dôchodku a demografi zareagovali posunutím hranice poproduktívneho veku u mužov na 65 a u žien na 60 rokov. Preto hodnota tohto ukazovateľa opticky vzrástla z 40,91 (r. 2010) na 59,69 (r. 2011) a v nasledujúcom období má miernu rastúcu tendenciu.

Pozitívny pre ekonomický rast je vývoj podielu obyvateľstva v produktívnom veku, ktorý sa každoročne zvyšuje a v roku 2011 prekročil hranicu 60%. Podiel na celkovom počte obyvateľstva obce v r. 2014 tvoril 66,56%, pričom v Slovenskej republike je to 71% produktívneho obyvateľstva.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **1997** | **1998** | **1999** | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| **Obyvateľstvo** | **Predprod.** | **Muži** | 65 | 66 | 67 | 74 | 79 | 80 | 78 | 73 | 66 | 65 | 65 | 58 | 54 | 54 | 57 | 62 | 63 | 66 |
| **Ženy** | 63 | 62 | 63 | 62 | 60 | 60 | 65 | 64 | 57 | 58 | 58 | 61 | 63 | 63 | 57 | 55 | 56 | 58 |
| **Spolu** | 128 | 128 | 130 | 136 | 139 | 140 | 143 | 137 | 123 | 123 | 123 | 119 | 117 | 117 | 114 | 117 | 119 | 124 |
| **%** | 12,7 | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,2 | 14,3 | 14,56 | 14,12 | 12,97 | 12,95 | 13,13 | 12,74 | 12,45 | 12,41 | 12,19 | 12,42 | 12,70 | 13,12 |
| **Produkt.** | **Muži** | 311 | 314 | 303 | 304 | 302 | 299 | 302 | 307 | 307 | 314 | 308 | 314 | 323 | 325 | 345 | 347 | 338 | 333 |
| **Ženy** | 243 | 244 | 243 | 247 | 238 | 238 | 240 | 234 | 227 | 224 | 219 | 215 | 215 | 215 | 285 | 294 | 293 | 296 |
| **Spolu** | 554 | 558 | 546 | 551 | 540 | 537 | 542 | 541 | 534 | 538 | 527 | 529 | 538 | 540 | 630 | 641 | 631 | 629 |
| **%** | 55,1 | 55,5 | 55,3 | 55,4 | 55,2 | 54,9 | 55,19 | 55,77 | 56,33 | 56,63 | 56,24 | 56,64 | 57,23 | 57,26 | 67,38 | 68,05 | 67,34 | 66,56 |
| **Poprodukt** | **Muži** | 136 | 130 | 124 | 120 | 111 | 115 | 117 | 117 | 110 | 106 | 108 | 110 | 108 | 108 | 82 | 81 | 84 | 87 |
| **Ženy** | 188 | 190 | 187 | 187 | 188 | 187 | 180 | 175 | 181 | 183 | 179 | 176 | 177 | 178 | 109 | 103 | 103 | 105 |
| **Spolu** | 324 | 320 | 311 | 307 | 299 | 302 | 297 | 292 | 291 | 289 | 287 | 286 | 285 | 286 | 191 | 184 | 187 | 192 |
| **%** | 32,2 | 31,8 | 31,5 | 30,8 | 30,6 | 30,8 | 30,24 | 30,10 | 30,70 | 30,42 | 30,63 | 30,62 | 30,32 | 30,33 | 20,43 | 19,53 | 19,96 | 20,32 |
| **Spolu** | | | 1006 | 1006 | 987 | 994 | 978 | 979 | 982 | 970 | 948 | 950 | 937 | 934 | 940 | 943 | 935 | 942 | 937 | 945 |
| **Index vitality** | | | 39,5 | 40,3 | 41,9 | 44,5 | 46,5 | 46,4 | 48,15 | 46,92 | 42,27 | 42,56 | 42,86 | 41,61 | 41,05 | 40,91 | 59,69 | 63,59 | 63,64 | 64,58 |

Zdroj: Štatistický úrad SR

**Tabuľka 10 Demografická štruktúra obyvateľov v rokoch 1997-2014**

**Graf 3 Percentuálne zastúpenie skupín obyvateľstva podľa produktivity v rokoch 1997-2014**

Zdroj: Vlastné spracovanie

**Graf 4 Index vitality v rokoch 1997-2014**

Zdroj: Vlastné spracovanie

Zdroj: Vlastné spracovanie

**Graf 5 Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1997-2014**

Migrácia obyvateľstva je ovplyvňovaná ekonomickou situáciou obce a mierou nezamestnanosti, situáciou na trhu práce či bytovou výstavbou a dostupnosťou bývania.

Na základe Tabuľky 11 môžeme konštatovať, že prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva v obci sa z dlhodobého hľadiska pohybuje väčšinou v mínusových hodnotách. Príčinou tohto javu je fakt, že v sledovanom období v obci viac obyvateľov umrelo ako sa narodilo.

Migračný prírastok/úbytok obyvateľstva naproti tomu dosahuje kolísavo kladné a záporné hodnoty. V období rokov 1997 až 2014 dosiahol migračný prírastok/úbytok hodnotu 63 obyvateľov. Tento migračný prírastok je daný rozdielom medzi počtom prisťahovaných (370) a odsťahovaných (307).

Medzi faktory ovplyvňujúce vývoj migrácie patrí celková ekonomická situácia obce, situácia na trhu práce, bytová výstavba a možnosť získania bytu.

Pri celkovom prirodzenom úbytku 128 obyvateľov a migračnom prírastku 63 obyvateľov je v sledovanom 18-ročnom období celkový úbytok 65 obyvateľov.

Jednou z najväčších výziev ďalšieho rozvoja obce bude riešenie problémov spojených s ďalším demografickým vývojom. Stabilizáciu počtu obyvateľstva, schopnosť pritiahnuť nových obyvateľov a udržať si súčasných obyvateľov možno dosiahnuť len vhodnou politikou a stratégiou zo strany obce, ktorá bude otvorená voči obyvateľom, orientovaná na mladé rodiny s deťmi, rozvoj cenovo dostupného avšak kvalitného bytového fondu a zlepšenie dostupnosti sociálnej a zdravotnej starostlivosti v obci, príp. zabezpečenie lepšej dostupnosti k týmto službám v okolitých mestách.

**Tabuľka 11 Pohyb obyvateľstva v rokoch 1996 - 2014**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Bilancia obyvateľstva*** | **1997** | **1998** | **1999** | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **spolu** |
| **Živonarodení** | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 10 | 7 | 121 |
| **Zomrelí** | 14 | 13 | 23 | 16 | 13 | 7 | 19 | 19 | 16 | 16 | 13 | 15 | 12 | 6 | 12 | 14 | 13 | 8 | 249 |
| **Prir. prírastok/úbytok** | -8 | -8 | -17 | -7 | -3 | 2 | -8 | -12 | -13 | -12 | -8 | -11 | -5 | 2 | -9 | -7 | -3 | -1 | -128 |
| **Prisťahovaní** | 18 | 20 | 15 | 30 | 19 | 15 | 20 | 14 | 16 | 30 | 19 | 26 | 26 | 25 | 18 | 24 | 14 | 21 | 370 |
| **Odsťahovaní** | 23 | 14 | 17 | 16 | 25 | 17 | 9 | 14 | 25 | 16 | 24 | 18 | 15 | 23 | 13 | 10 | 16 | 12 | 307 |
| **Migr. prírastok/úbytok** | -5 | 6 | -2 | 14 | -6 | -2 | 11 | 0 | -9 | 14 | -5 | 8 | 11 | 2 | 5 | 14 | -2 | 9 | 63 |
| **Celkový prírastok/úbytok** | -13 | -2 | -19 | 7 | -9 | 0 | 3 | -12 | -22 | 2 | -13 | -3 | 6 | 4 | -4 | 7 | -5 | 8 | -65 |

Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf 6 Vývoj prírastkov obyvateľstva v rokoch 1996-2014

Zdroj: Vlastné spracovanie

**Vierovyznanie**

Náboženským vyznaním sa rozumie účasť obyvateľstva na náboženskom živote niektorej cirkvi, alebo vzťah k nej. Najviac obyvateľov – 72,96% sa pri poslednom sčítaní ľudu v roku 2011 hlásilo k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, pričom v roku 2001 to bolo 84,50%. Pomer rímsko-katolíckeho vierovyznania vzrástol zo 4,0% (2001) na 5,2% (2011). O 5,89 % vzrástol pomer tých, čo sú bez vyznania (z 8,0% na 13,89%). Tých, ktorí sa v SODB 2011 k svojmu vierovyznaniu nevyjadrili, bolo v roku 2011 5,41%. Okrem týchto sa v obci nachádzajú aj občania, ktorí sa hlásia k Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia (1,27%), cirkvi Adventistov siedmeho dňa (0,53%), cirkvi pravoslávnej (0,32%), cirkvi evanjelickej metodistickej (0,11%). Svoje zastúpenie v obci majú i ostatné (Iné) náboženstvá, tieto však dosahujú hodnoty nižšie ako 1%, preto sú zo štatistického hľadiska nevýznamné. Podrobnú štruktúru obyvateľov obce Brestovec podľa náboženského vyznania znázorňuje Tabuľka 12 a Graf 7.

**Graf 7 Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania v roku 2011**

**Tabuľka 12 Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náboženské vyznanie** | **SODB 2011** | |
| **Spolu** | **%** |
| **Rímskokatolícka cirkev** | 49 | 5,20 |
| **Evanjelická cirkev augsburského vyznania** | 688 | 72,96 |
| **Evanjelická cirkev metodistická** | 1 | 0,11 |
| **Cirkev adventistov siedmeho dňa** | 5 | 0,53 |
| **Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia** | 12 | 1,27 |
| **Pravoslávna cirkev** | 3 | 0,32 |
| **Iné** | 3 | 0,32 |
| **Bez vyznania** | 131 | 13,89 |
| **Nezistené** | 51 | 5,41 |
| **Spolu** | 943 | 100 |

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

**Národnostné zloženie**

Zdroj: Vlastné spracovanie

Národnosťou sa rozumie príslušnosť osoby k národu, národnostnej menšine alebo etnickej menšine. Pre určenie národnosti nie je rozhodujúca materinská reč, ani reč, ktorú občan prevažne používa alebo lepšie ovláda, ale jeho vlastné rozhodnutie o príslušnosti k národu, národnostnej menšine alebo etnickej menšine.

Národnostné zloženie v obci Brestovec možno pokladať za výrazne homogénne, nakoľko k slovenskej národnosti sa hlási až 96,29%, čo je oproti predchádzajúcemu SODB o 2,51% menej. Zvýšil sa však počet obyvateľov s inými národnosťami v obci. Česká národnosť je zastúpená 1,27%-ným podielom, nemecká 0,21%-ným, ukrajinská 0,31%-ným, bulharská 0,11%-ným podielom na zložení obyvateľstva. Zvýšil sa tiež pomer tých obyvateľov, ktorí sa k národnosti v SODB 2011 nevyjadrovali o 1,48%.

Tabuľka 13 Obyvateľstvo podľa národnosti Graf 8 Obyvateľstvo podľa národnosti v roku 2011

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Národnosť** | **SODB 2011** | |
| **Spolu** | **%** |
|  |  |  |
| **Slovenská** | 908 | 96,29 |
| **Ukrajinská** | 3 | 0,31 |
| **Česká** | 12 | 1,27 |
| **Nemecká** | 2 | 0,21 |
| **Bulharská** | 1 | 0,11 |
| **Iná** | 3 | 0,32 |
| **Nezistená** | 14 | 1,49 |
| **Spolu** | 943 | 100 |

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

**Vzdelanie**

Zdroj: Vlastné spracovanie

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva má pre ďalší rozvoj obce zásadný význam. Školské vzdelanie je výrazom kultúrnej vyspelosti každej spoločnosti. Je jedným z činiteľov, ktoré ovplyvňujú životnú úroveň a podmieňujú úspešný rozvoj národného hospodárstva vo všetkých jeho oblastiach.

Podľa SODB 2011 v stupni dosiahnutého vzdelania je najpočetnejšia skupina obyvateľov obce, ktorá dosiahla úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (22,38%). Druhou najpočetnejšou skupinou je dosiahnuté učňovské vzdelanie (bez maturity) – 18,66% . Ako pozitívum môžeme vnímať pokles obyvateľov so základným vzdelaním od r. 2001 o 11,18%. Vysokoškolské vzdelanie dosiahlo 6,15% obyvateľov obce, čo je nárast o 3,85%. Podrobnú štruktúru obyvateľov obce Brestovec podľa vzdelania znázorňuje Tabuľka 14 a Graf 9.

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Najvyššie dosiahnuté vzdelanie** | **SODB 2011** | |
| **Spolu** | **%** |
| **Základné** | 168 | 17,82 |
| **Učňovské (bez maturity)** | 176 | 18,66 |
| **Stredné odborné (bez maturity)** | 123 | 13,04 |
| **Úplné stredné učňovské (s maturitou)** | 35 | 3,71 |
| **Úplné stredné odborné (s maturitou)** | 211 | 22,38 |
| **Úplné stredné všeobecné** | 25 | 2,65 |
| **Vyššie odborné vzdelanie** | 11 | 1,17 |
| **Vysokoškolské bakalárske** | 10 | 1,06 |
| **Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské** | 48 | 5,09 |
| **Vysokoškolské doktorandské** | 0 | 0,00 |
| **Bez školského vzdelania** | 128 | 13,57 |
| **Nezistené** | 8 | 0,85 |
| **Spolu** | 943 | 100,00 |

**Tabuľka 14 Obyvateľstvo podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania** **Graf 9 Obyvateľstvo podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania v r. 2011**

Zdroj: Vlastné spracovanie

**Kultúrno-spoločenský život**

Kultúra je nezastupiteľnou sférou spoločenského života. Kultúrnou politikou prispieva obec k duchovnému rozvoju svojich obyvateľov vo vzťahu k ich potrebám v rámci obce, okresu, kraja, regiónu, Slovenska.

V obci sa každoročne konajú viaceré kultúrne a spoločenské podujatia a akcie. Charakter niektorých sa mení, väčšina z nich sa však koná viac menej pravidelne každý rok. Najvýznamnejšie z nich uvádza Tabuľka 15.

**Tabuľka 15 Vybrané kultúrne a spoločenské podujatia a akcie v obci**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov kultúrneho podujatia** | **Termín konania** |
| Futbalový ples | január |
| Poľovnícky ples | február |
| Deň matiek | máj |
| Stavanie mája | máj |
| Deň detí | jún |
| Futbalový turnaj O majstra Bielych Karpát | júl |
| Výstava ovocia, zeleniny a kvetov | október |
| Úcta k starším – stretnutie dôchodcov | október |
| Katarínska zábava | november |
| Mikuláš | december |

Zdroj: Vlastné spracovanie

Kultúrno-spoločenský život v obci reprezentujú spoločenské organizácie, občianske združenia, spolky, ktoré vyvíjajú svoje aktivity v najrozličnejších oblastiach kultúrno-spoločenského života. Tieto sú dôležitou súčasťou občianskej spoločnosti, keďže svojimi činnosťami prispievajú k výraznému zlepšeniu kvality života.

**Tabuľka 16 Spolky a občianske združenia pôsobiace v obci**

|  |  |
| --- | --- |
| **Spolky a združenia** | **Predmet činnosti** |
| Jednota dôchodcov Slovenska  v Brestovci | Organizovanie spoločenského a kultúrneho života seniorov |
| Futbalový klub Jednota Brestovec | Organizovanie športových podujatí, organizovanie tanečných zábav, vzdelávanie a vedenie mládeže k športových aktivitám |
| Slovenský zväz chovateľov Brestovec | Združovanie chovateľov zvierat, organizovanie výstav zvierat, zachovávanie genofondu čistokrvných plemien |
| Slovenský zväz záhradkárov Brestovec | Organizovanie odborných prednášok na tému ovocinárstva a záhradkárstva, výstavy ovocia a zeleniny |
| Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Brestovec | Starostlivosť a ochrana zvierat, organizovanie prednášok o zvieratách, organizovanie tanečných zábav |
| Dobrovoľný hasičský zbor Brestovec | Organizovanie hasičských súťaží, organizovanie tanečných zábav, vykonávanie protipožiarnych hliadok |

Zdroj: Vlastné spracovanie

### Materiálne zdroje a občianska vybavenosť

Jedným zo základných predpokladov rozvoja každej obce, mesta i regiónu je rozvoj infraštruktúry, ktorý je výrazne ovplyvňovaný hospodárskym potenciálom, spôsobom života a životnou úrovňou obyvateľstva.

**Technická infraštruktúra**

***Doprava a dopravné vzťahy***

Kvalitná dopravná infraštruktúra a dobrá dopravná dostupnosť sú základné predpoklady rozvoja obce.

Vzdialenosť od okresného mesta Myjava je približne 5 km, od krajského mesta Trenčín 53 km. Vzdialenosť väčších sídel, kde obyvatelia dochádzajú zväčša za prácou: Senica – 28 km, Stará Turá – 13 km, Brezová pod Bradlom - 16 km, Nové Mesto nad Váhom – 27 km.

Na území obce je dostupná autobusová aj železničná doprava. Cez obec prechádza železničná trať Nové Mesto nad Váhom - Velká nad Veličkou. Na tejto trati je v katastri Brestovca vybudovaný tunel, ktorý bol dlho považovaný za najdlhší na Slovensku s dĺžkou 2987 m a nesie meno po M. R. Štefánikovi.

Do obce a z obce Brestovec jazdia dve autobusové linky: Myjava aut. stanica - Brestovec u Pánikov, Myjava aut. stanica - Brestovec Poľana Salaš. Autobusová doprava do a z okresného mesta Myjava do časti obce Brestovec u Pánikov je pomerne uspokojivá, do časti obce Brestovec Poľana Salaš je menej frekventovaná. Obec spolu s občanmi pociťuje nedostatky v súvisiacej infraštruktúre autobusovej dopravy a plánuje vystaviť a rekonštruovať autobusové zastávky.

V obci Brestovec sa nachádza 36 km miestnych komunikácií a cez obec Brestovec do časti Pánikov vedie cesta III. triedy, ktorá nie je nadregionálne významná. Z Myjavy cez časť obce Kopánka vedie cesta II. triedy, ktorá spája mestá Brezová pod Bradlom, Myjava a cez obec Brestovec pokračuje na Moravu.

***Vodovodná a kanalizačná sieť***

V obci je vybudovaná vodovodná sieť, ktorá sa nachádza v častiach obce U Petrášov, U Kulíškov, U Svítkov a U Pagáčov. Ostatné obyvateľstvo obce získava vodu pomocou vlastných studní. Obec plánuje v budúcnosti rozširovať vodovodnú sieť aj do ďalších častí obce a vybudovať kanalizačnú sieť od Myjavy do Pánikov.

***Energetika, plyn a telekomunikácie***

Obec je zásobovaná elektrickou energiou z VN linky 22 kV prostredníctvom miestnych transformačných staníc.

Obec je z časti plynofikovaná - centrálna časť obce od Petrášov po ihrisko, časť Kržle - IBV a U Ticháčkov.

V obci neexistuje centrálny rozvod tepla. Domácnosti využívajú vlastné kotle, v ktorých spaľujú palivové drevo, tuhé palivo, brikety, pelety, príp. vykurujú elektrickou energiou. V poslednom období pribúda aj využívanie alternatívnych zdrojov energie napr. solárnych kolektorov.

Verejné osvetlenie pokrýva takmer celú obec – okrem časti u Hôždalov a Brunov, kde sa nachádzajú ešte drevené stĺpy elektrického vedenia. Po výmene starých stĺpov bude zrealizované verejné osvetlenie.

Drôtovým obecným rozhlasom je pokryté celé katastrálne územie obce, s výnimkou osady Lieštie, ktorá sa nachádza za železničným tunelom.

Prístup na internet je zabezpečený pomocou telefonických liniek technológiou ADSL a mobilným internetom.

Kataster obce je z väčšej časti pokrytý signálom mobilnej telefónnej siete (Orange, T-Mobile a O2) a televíznym signálom.

Obec nemá zriadenú poštu. Najbližšia pošta sa nachádza v okresnom meste Myjava.

**Sociálna a zdravotná infraštruktúra**

Sociálne zariadenia sa v obci nenachádzajú. Najbližšie sa nachádza v meste Myjava Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Nezábudka a JESIENKA pre seniorov a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT pre sociálne slabšie rodiny s deťmi aj pre jednotlivcov.

V obci nie je zriadené zdravotné stredisko. Za zdravotníckymi službami občania dochádzajú do Nemocnice s poliklinikou v okresnom meste Myjava.

**Kultúrna infraštruktúra**

V časti obce U Vdoviakov sa nachádza hrob dvoch padlých rumunských vojakov v 2. svetovej vojne. Okrem toho sa pri vstupe do tunela M. R. Štefánika (dĺžka 2987 m) nachádza pamätná tabuľa na počesť tých, ktorí pri jeho stavbe zahynuli.

Na kultúrno-spoločenské vyžitie obyvateľstva sa využíva KD Brestovec, kde sa konajú rôzne podujatia napr. zábavy, plesy, posedenia, svadby atď.

Takisto sa v obci nachádza obecná knižnica, ktorá je otvorená zvyčajne 1-krát v mesiaci.

**Školská infraštruktúra**

V obci Brestovec sú vytvorené podmienky pre vzdelávanie detí a mládeže od predškolskej výchovy po základné vzdelanie prvého stupňa (1. - 4.ročník).

Vzdelávanie zabezpečuje v obci Základná škola Brestovec a Materská škola Brestovec.

Výchovno-vzdelávací proces v  základnej a materskej škole zabezpečuje 5 pedagogických zamestnancov a 4 nepedagogickí zamestnanci (viď Tabuľka 17).

**Tabuľka 17 Evidenčný počet zamestnacov ZŠ a MŠ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pracovný pomer** | **Počet pedagog. pracovníkov** | **Počet nepedagog. pracovníkov** |
| TPP plný úväzok ZŠ | 3 | - |
| TPP znížený úväzok ZŠ | - | 1 |
| TPP plný úväzok MŠ | 2 | - |
| TPP plný úväzok ŠJ | - | 1 |
| TPP znížený úväzok ŠJ | - | 1 |
| Na dohodu MŠ | - | 1 |
| *Spolu zamestnancov* | *5* | *4* |

Zdroj: Evidencia ZŠ s MŠ Brestovec za školský rok 2014/2015

V školskom roku 2014/2015 navštevovalo Základnú školu Brestovec 31 žiakov a Materskú školu Brestovec 21 detí.

**Tabuľka 18 Štruktúra tried ZŠ a MŠ Brestovec**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Úsek** | **Počet tried** | **Počet žiakov** |
| *Základná škola* |  |  |
| I. – II. ročník ZŠ | 1 | 23 |
| III. - IV. ročník ZŠ | 1 | 8 |
| *Materská škola* | 1 | 21 |
| *Celkom* | *3* | *52* |

Zdroj: Evidencia ZŠ s MŠ Brestovec za školský rok 2014/2015

**Domový a bytový fond**

Bývanie ako jedna zo základných ľudských potrieb by malo byť uspokojované na úrovni adekvátnej celkovému stupňu sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti. Jeho úroveň je jednou zo základných charakteristík životnej úrovne obyvateľstva.

V obci Brestovec v  r. 2011 prevažovalo 99,04%-ným podielom bývanie v rodinných domoch, ktoré sú prevažne vo vlastníctve fyzických osôb. Rodinné domy v sebe zahŕňali 283 bytov. V roku 2011 bolo 169 rodinných domov neobývaných, z nich bolo 133 určených na rekreáciu.

Bývanie v bytoch v bytových domoch tvorí 9,63% -ný podiel. V obci sa nachádzali 2 bytové domy, ktoré spolu zahŕňali 10 bytov, z ktorých bolo 10 trvale obývaných.

Jedným z činiteľov, ktoré podmieňujú zlepšenie nepriaznivého vývoja demografických ukazovateľov a ďalší rozvoj obce je výstavba bytových domov, ktorá umožní stabilizovať najmä mladé rodiny. Obec v minulosti plánovala výstavbu nájomných bytov, avšak obec nevlastní pozemky, na ktorých by sa mohla táto výstavba uskutočniť.

**Tabuľka 19 Domový a bytový fond v roku 2011**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Rodinné domy** | **Bytové domy** | | **Ostatné budovy** | **Domový**  **fond** |
| **Trvale obývané domy** | | 311 | 2 | | 1 | 314 |
| **v %** | | 99,04 | 0,64 | | 0,32 | 100 |
| **Trvale obývané byty** | | 283 | 10 | | 8 | 301 |
| **v %** | | 94,02 | 3,32 | | 2,66 | 100 |
| **z toho:** | **družstevné** | - | - | - | | 0 |
| **byty vo vlastníctve obce v bytovom dome** | - | - | - | | 0 |
| **Neobývané byty** | | 169 | 0 | - | | 169 |

Zdroj: SODB 2011 a údaje poskytnuté obcou

Podľa SODB 2011 je v obci o 1 trvale obývaný rodinný dom viac ako v roku 2001. Pribudlo trvale obývaných bytov v bytových domoch a to o 21 bytov. Zvýšil sa aj počet bytov v ostatných budovách o 6 bytov. Ku 31.12.2011 sa v obci nachádzalo 503 bytových jednotiek.

**Tabuľka 20 Domový a bytový fond – porovnanie rokov 2001 a 2011**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Rok 2001** | **Rok 2011** | **Rozdiel** |
| **Trvale obývané rodinné domy** | 310 | 311 | 1 |
| **Trvale obývané byty v bytových domoch** | 10 | 10 | 0 |
| **Trvale obývané byty v ostatných budovách** | 2 | 8 | 6 |
| **Neobývané byty rodinných domoch i bytových domoch** | 162 | 169 | 7 |
| **Celkový počet bytových jednotiek** | 479 | 503 | 24 |

Zdroj: SODB 2011 a údaje poskytnuté obcou

**Infraštruktúra voľného času**

Obec Brestovec utvára dobré podmienky pre využitie voľného času. Podporuje organizovanie športových podujatí, utvára podmienky pre relax a oddych.

Športovým klubom pôsobiacim v obci je futbalový klub Jednota Brestovec, ktorý dosahuje dobré výsledky. V súťažnom ročníku 2015/2016 bude mužstvo hrať v 7. lige. Športový klub je podporovaný najmä z finančných prostriedkov obce a sponzorov.

V obci sa nachádzajú tieto športové zariadenia:

- futbalové ihrisko so šatňami;

- tenisový kurt;

- detské ihrisko.

**Ostatná infraštruktúra**

Okrem vyššie uvedených zariadení občianskej vybavenosti sa v obci tiež nachádzajú:

*1. Obecný úrad Brestovec*, ktorý je výkonným orgánom Obecného zastupiteľstva obce Brestovec a starostu obce. OcÚ nemá právnu subjektivitu, jeho organizačná štruktúra, ktorú schvaľuje OcZ, je prístupná na www.brestovec.sk.

*2. Objekt požiarnej zbrojnice -* využívaný miestnym Dobrovoľným hasičským zborom.

Družstvo sa pravidelne zúčastňuje pohárových súťaží, v ktorých dosahujú dobré výsledky.

### Charakteristika ekonomického potenciálu

**Podnikateľské subjekty**

K 31.12.2014 v obci Brestovec pôsobilo spolu 79 podnikateľských subjektov, z toho 12 právnických osôb a 67 fyzických osôb (viď Tabuľka 21).

**Tabuľka 21 Právne subjekty v obci Brestovec**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Právnické osoby spolu** | **v tom** | | **Fyzické osoby - podnikatelia** | **v tom** | | |
| **ziskové** | **neziskové** | **živnostníci** | **slobodné povolania** | **samostatne hospodáriaci roľníci** |
| 12 | 5 | 7 | 67 | 64 | 1 | 2 |

Zdroj: Štatistický úrad SR k 31.12.2014

V Tabuľke 22 sú uvedené podnikateľské subjekty so sídlom alebo prevádzkou v obci, ktoré sú z hľadiska prínosu k rozvoju obce najvýznamnejšie. Sú to taktiež podnikateľské subjekty, s ktorými obec nadviazala v minulosti spoluprácu alebo plánuje spolupracovať v budúcnosti.

**Tabuľka 22 Evidencia podnikateľských subjektov (Formulár č. A4)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Názov subjektu** | **Sídlo/**  **Prevádzka** | **Predmet činnosti** | **Kontaktná osoba** |
| *1* | V.N.K., s.r.o. Gáter Brestovec | Brestovec č. 412 | drevené polotovary, porez dreva | Ing. Ján Majtán |
| *2* | Ján Petráš, ml. | Brestovec 88 | údržba motorových vozidiel, autodoprava | Ján Petráš, ml. |
| *3* | Matúš Bucala | Brestovec 417 | vozidlový park, autobusy | Matúš Bucala |
| *4* | Pavol Zeman | Brestovec 272 | ostatné špecializované stavebné práce | Pavol Zeman |
| *5* | LEGAWELD s.r.o. | Brestovec 94 | zváracie práce, montáž potrubia | Stanislav Petráš |
| *6* | Ing. Miroslav Gočál | Brestovec 187 | inštalácia elektrických rozvodov | Ing. Miroslav Gočál |
| *7* | Majtán-Černák Ján | Trnovská 732 | výroba plastových polotovarov | Majtán-Černák Ján |
| *8* | Slavomír Janec  MS METAL | Brestovec 87 | zámočníctvo | Slavomír Janec |
| *9* | Pavol Kováč - Inštko | Brestovec 80 | predaj inštalatérskeho sortimentu, vodoinštalačné a kúrenárske práce | Pavol Kováč |
| *10* | Vladimír Dúbrava | Brestovec 68 | poskytovateľ stavebných služieb | Vladimír Dúbrava |
| *11* | Patrik Vajaš - Iva | Brestovec 446 | gastronomické služby | Patrik Vajaš |
| *12* | Potraviny u Kučeru | Brestovec 182 | predaj potravín a rozličný tovar | Vlastimil Kučera |

Zdroj: Údaje poskytnuté obcou Brestovec

Tabuľka 23 porovnáva údaje o počte ekonomicky aktívnych osôb a podiel ekonomicky aktívnych osôb v % za Slovenskú republiku, kraj, okres a obec. Obec Brestovec sa podielom ekonomicky aktívnych osôb nachádza pod priemerom SR.

**Tabuľka 23 Porovnanie ekonomicky aktívnych osôb v obci s okresom, krajom a SR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Trvale bývajúce obyvateľstvo**  **Spolu** | **Ekonomicky aktívne osoby spolu** | **Podiel ekonomicky aktívnych v %** |
| **Obec Brestovec** | 943 | 434 | 46,0 |
| **Okres Myjava** | 27 531 | 13 414 | 48,7 |
| **Kraj Trenčiansky** | 594 328 | 292 588 | 49,2 |
| **SR** | 5 397 036 | 2 630 052 | 48,7 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2011

Na základe Tabuľky 24 môžeme konštatovať, že vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie počas obdobia 8 rokov mal kolísavú tendenciu. Najväčší počet nezamestnaných bol evidovaný v roku 2009 s počtom 51 uchádzačov o zamestnanie.

**Tabuľka 24 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie v rokoch 2007 – 2014 v obci**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Uchádzači o zamestnanie spolu** |
| **2007** | 21 |
| **2008** | 27 |
| **2009** | 51 |
| **2010** | 40 |
| **2011** | 33 |
| **2012** | 39 |
| **2013** | 39 |
| **2014** | 34 |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2011

V roku 2011 pri Sčítaní obyvateľstva, domov a bytov bola zistená nezamestnanosť v obciBrestovec 7,07%, pričom miera nezamestnanosti v SR bola ku koncu roka 2011 13,59%. Za okres Myjava to bolo 8,15%.

Na základe Tabuľky 23 môžeme konštatovať, že najviac ekonomicky aktívnych osôb (občanov obce Brestovec) je zamestnaných v odvetví - Výroba kovových konštrukcií (49), Výroba strojov a zariadení (29), Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace (26).

**Tabuľka 25 Obyvateľstvo obce podľa počtu zamestnaných osôb v jednotlivých odvetviach ekonomickej činnosti a sektoroch národného hospodárstva**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odvetvie ekonomickej činnosti** | | **Ekonomicky aktívne osoby** | | | | | | | |
| **muži** | | **ženy** | | **spolu** | | **z toho dochádza do zamestnania** | |
| **Primárny sektor národného hospodárstva** | | **24** | | **5** | | **29** | | **24** | |
| Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace | | 21 | | 5 | | 26 | | 22 | |
| Lesníctvo a ťažba dreva | | 3 | | 0 | | 3 | | 2 | |
| **Sekundárny sektor národného hospodárstva** | | **97** | | **62** | | **159** | | **142** | |
| Výroba potravín | | 5 | | 5 | | 10 | | 9 | |
| Výroba nápojov | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | |
| Výroba kože a kožených výrobkov | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | |
| Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu | | 6 | | 0 | | 6 | | 5 | |
| Výroba papiera a papierových výrobkov | | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | |
| Výroba chemikálií a chemických produktov | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | |
| Výroba výrobkov z gumy a plastu | | 6 | | 11 | | 17 | | 16 | |
| Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov | | 2 | | 0 | | 2 | | 1 | |
| Výroba a spracovanie kovov | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | |
| Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení | | 35 | | 14 | | 49 | | 48 | |
| Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov | | 0 | | 2 | | 2 | | 1 | |
| Výroba elektrických zariadení | | 3 | | 2 | | 5 | | 4 | |
| Výroba strojov a zariadení i. n. | | 18 | | 11 | | 29 | | 24 | |
| Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | | 6 | | 2 | | 8 | | 7 | |
| Výroba nábytku | | 8 | | 5 | | 13 | | 11 | |
| Iná výroba | | 2 | | 7 | | 9 | | 7 | |
| **Terciárny sektor národného hospodárstva** | | **113** | | **73** | | **186** | | **155** | |
| Oprava a inštalácia strojov a prístrojov | | 4 | | 0 | | 4 | | 1 | |
| Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | |
| Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov | | 2 | | 2 | | 4 | | 4 | |
| Výstavba budov | | 9 | | 1 | | 10 | | 6 | |
| Inžinierske stavby | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | |
| Špecializované stavebné práce | | 17 | | 4 | | 21 | | 17 | |
| Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov | | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | |
| Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov | | 15 | | 4 | | 19 | | 17 | |
| Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | | 8 | | 14 | | 22 | | 18 | |
| Pozemná doprava a doprava potrubím | | 24 | | 1 | | 25 | | 20 | |
| Letecká doprava | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Skladové a pomocné činnosti v doprave | | 1 | | 2 | | 3 | | 3 | |
| Poštové služby a služby kuriérov | | 0 | | 4 | | 4 | | 3 | |
| Ubytovanie | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | |
| Činnosti reštaurácií a pohostinstiev | | 3 | | 7 | | 10 | | 7 | |
| Nakladateľské činnosti | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | |
| Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby | | 4 | | 0 | | 4 | | 4 | |
| Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | |
| Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| Činnosti v oblasti nehnuteľností | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Právne a účtovnícke činnosti | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | |
| Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy | | 2 | | 1 | | 3 | | 2 | |
| Reklama a prieskum trhu | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | |
| Veterinárne činnosti | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | |
| Prenájom a lízing | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Sprostredkovanie práce | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Bezpečnostné a pátracie služby | | 2 | | 0 | | 2 | | 1 | |
| Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | | 9 | | 13 | | 22 | | 20 | |
| Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť) | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| Sociálna práca bez ubytovania | | 0 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| Športové, zábavné a rekreačné činnosti | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Činnosti členských organizácií | | 1 | | 2 | | 3 | | 3 | |
| Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti | | 2 | | 1 | | 3 | | 3 | |
| Ostatné osobné služby | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | |
| **Kvarciárny sektor národného hospodárstva** | | **11** | | **33** | | **44** | | **39** | |
| Vzdelávanie | | 5 | | 14 | | 19 | | 17 | |
| Zdravotníctvo | | 6 | | 19 | | 25 | | 22 | |
| **Nezistené** | | **12** | | **4** | | **16** | | **12** | |
| **Spolu** | | **257** | | **177** | | **434** | | **371** | |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2011

Z toho vyplýva, že v primárnom sektore hospodárstva pôsobí 6,68% ekonomicky aktívnych osôb, 36,64% v sekundárnom, 42,86% v terciárnom, v kvarciárnom 10,14%. Skupinu občanov 3,68% tvorí ekonomicky aktívne obyvateľstvo s nezisteným odvetvím. Najväčšie zastúpenie má teda sekundárny sektor národného hospodárstva zahŕňajúci spracovateľský priemysel (viď Graf 10).

**Graf 10 Sektorová zamestnanosť v obci Brestovec v roku 2011**

Zdroj: Vlastné spracovanie

Okrem podnikateľských subjektov sa v obci nachádzajú aj nepodnikateľské subjekty resp. mimovládne organizácie, ktoré sa organizovaním rôznych podujatí, starostlivosťou o občanov, o majetok obce a o prírodu podieľajú na rozvoji obci (viď. Tabuľka 26).

**Tabuľka 26 Evidencia mimovládnych organizácií (Formulár č. A5)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Názov subjektu** | **Predmet činnosti** |
| *1* | Jednota dôchodcov Slovenska  v Brestovci | Organizovanie spoločenského a kultúrneho života seniorov |
| *2* | Futbalový klub Jednota Brestovec | Organizovanie športových podujatí, organizovanie tanečných zábav, vzdelávanie a vedenie mládeže k športových aktivitám |
| *3* | Slovenský zväz chovateľov Brestovec | Združovanie chovateľov zvierat, organizovanie výstav zvierat, zachovávanie genofondu čistokrvných plemien |
| *4* | Slovenský zväz záhradkárov Brestovec | Organizovanie odborných prednášok na tému ovocinárstva a záhradkárstva, výstavy ovocia a zeleniny |
| *5* | Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Brestovec | Starostlivosť a ochrana zvierat, organizovanie prednášok o zvieratách, organizovanie tanečných zábav |
| *6* | Dobrovoľný hasičský zbor Brestovec | Organizovanie hasičských súťaží, organizovanie tanečných zábav, vykonávanie protipožiarnych hliadok |

Zdroj: Údaje poskytnuté obcou Brestovec

### Ex-ante hodnotenie

**Tabuľka 27 Ex-ante hodnotenie - stav projektovej pripravenosti investícií k termínu vypracovania nového PHSR** **(Formulár č. A 7)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Názov investície - projektu (obec, okres) | Rok začatia- plán | Technická príprava mesiac/rok | Objem finančných prostriedkov spolu v € | Finančné prostriedky podľa zdrojov (v tis. EUR) | | | | | |
| Rok dokončenia-plán | **SP:** | Rozpočet samo- správneho kraja | Rozpočet obce v € | Štátne účelové fondy | Rozpočet z OP (EU + štát) | Názov OP | Súkr. (iné) zdroje |
| **PD:** |
| 1 | Rozšírenie vodovodu | 2018 | 9/2013 | 2 500 000 | 0 | 125 000 | 0 | 2 375 000 | OP KŽP | 0 |
| 2020 | 12/2012 |
| 2 | Kanalizácia obce Brestovec -I.stavba | 2019 | 2/2015 | 4 000 000 | 0 | 200 000 | 0 | 3 800 000 | OP KŽP | 0 |
| 2021 | 12/2013 |
| 3 | Vodovod IBV Kržle II | 2016 | 4/2013 | 2 500 000 | 0 | 125 000 | 0 | 2 375 000 | PRV |  |
| 2017 | 3/2012 |
| 4 | Verejné osvetlenie - IBV Kržle II | 2016 | 6/2012 | 50 000 | 0 | 2 500 | 0 | 47 500 | OP KŽP | 0 |
| 2017 | 2/2012 |
| 5 | Zvýšenie energetickej efektívnosti KD v obci Brestovec | 2017 | - | 150 000 | 0 | 7 500 | 0 | 142 500 | PRV | 0 |
| 2017 | 6/2015 |
| 6 | Vybudovanie športovej infraštruktúry a oddychovej zóny v obci Brestovec | 2016 | - | 170 000 | 0 | 8 500 | 0 | 161 500 | PRV | 0 |
| 2016 | 6/2015 |
| 7 | Rozšírenie oddychovej plochy pri Turistickej rozhľadni Brestovec a jej údržba | 2016 | - | 40 000 | 0 | 2 000 | 0 | 38 000 | INTERREG V-A SR - ČR | 0 |
| 2016 | 6/2015 |
| 8 | Prestavba tenisového kurtu na multifunkčné ihrisko | 2016 | 5/2015 | 45 000 | 0 | 2 250 | 0 | 42 750 | PRV | 0 |
| 2016 | 5/2015 |
| 9 | Úprava verejného priestranstva pri OcÚ | 2016 | 10/2015 | 35 000 | 0 | 1 750 | 0 | 33 250 | PRV | 0 |
| 2016 | 5/2015 |

OP KŽP - Operačný program Kvalita životného prostredia

PRV - Program rozvoja vidieka

Zdroj: Údaje poskytnuté obcou Brestovec

## Analýza vonkajšieho prostredia

***Širšie regionálne vzťahy***

Obec Brestovec je súčasťou Vyššieho územného celku Trenčín. Trenčiansky kraj je rýchlorastúci, priemyselný región SR s perspektívou konkurencieschopného regiónu na úrovni SR, s vysokou atraktivitou a pozíciou pre investorov, s dlhodobo podpriemernou mierou nezamestnanosti, avšak mimo centra hlavných rozvojových aktivít EÚ.

Na základe ekonomickej štruktúry sa TSK považuje za priemyselný región. Má dlhú tradíciu najmä v oblasti chemického (gumárenského), textilného a strojárskeho priemyslu (stále v procese reštrukturalizácie). V regióne sa rozvíjajú aj progresívne odvetvia, ako je napríklad elektrotechnická výroba, kde smerujú aj významné zahraničné investície a dodávky pre automobilový priemysel. V kraji sú 4 priemyselné parky s prevahou strojárskeho priemyslu. V súčasnosti sa radí medzi ekonomicky najsilnejšie kraje Slovenska. Je tiež mimoriadne aktívny v oblasti podnikania MSP.

TSK nepatrí medzi najnavštevovanejšie kraje SR, a to aj napriek tradícii kúpeľníctva. Má nízku ubytovaciu kapacitu a dosiahol jednu z najnižších návštevností (8,1 %) po TTK a Nitrianskom kraji. Celkom možno očakávať, že TSK má šancu si aj vďaka novým priamym zahraničným investíciám udržať pozíciu pomerne hospodársky a sociálne stabilného regiónu a bude sa pomaly približovať k úrovni priemeru EÚ 27. V priemyselnej výrobe bude viac dominovať strojársky a možno elektrotechnický priemysel. Prostredníctvom inovácií aj pozícia chemického priemyslu by mohla byť udržateľná, ohrozená je pozícia textilného priemyslu a baníctva.

Inovačný potenciál regiónu by sa mal v budúcnosti zamerať na inovácie v elektrotechnickom priemysle a chemickom, a predovšetkým v oblasti lesného hospodárstva, poľnohospodárstva a pod. To by mali pocítiť okolité mestá, ale aj samotná obec Brestovec.

TSK disponuje veľmi dobre rozvinutým systémom cestnej a železničnej dopravy. Kraj križuje medzinárodne významná železničná trať spájajúca Maďarsko/Rakúsko - Bratislavu - Trenčín - Košice - Poľsko. Región je tiež napojený aj na železničnú sieť Českej republiky (Trenčín - Brno). Krajom prechádza aj významný cestný koridor Bratislava - Trenčín - Žilina. Najvýznamnejší je diaľničný ťah D1, vybudovaný po Žilinu, ktorý prechádza len 13 km východne od Starej Turej. Krajom prechádza viac ako pätina (80,3 km) diaľničných ťahov Slovenska. Prírodné zdroje TSK sú bohaté a rôznorodé, veľký význam majú zdroje minerálnych vôd využívaných najmä v kúpeľníctve.

Charakteristika špecifických stránok regiónu

V porovnaní s regiónmi vyspelých krajín EÚ a regiónmi SR možno konštatovať, že TSK využíva iba čiastočne svoj rozvojový potenciál. Najvýraznejšie rezervy sa nachádzajú v nedostatočnej úrovni využívania inovačného potenciálu najmä v chemickom, strojárskom a elektrotechnickom priemysle a IKT. V porovnaní so svetovými trendmi zvyšovania kvality verejných služieb cestou informatizácie a s vývojom v okolitých krajinách je úroveň informatizácie TSK nízka. Za najväčší rozvojový potenciál regiónu TSK možno považovať:

- výhodnú geografickú polohu medzi rýchlorastúcimi regiónmi SR,

- priemyselnú tradíciu a dobrú exportnú výkonnosť, diverzifikovanú odvetvovú infraštruktúru s vybudovanou energetickou sieťou,

- dostatok kvalifikovanej pracovnej sily,

- vysoký podiel malého a stredného podnikania v rámci hospodárskej štruktúry, vysoký stupeň flexibility malého a stredného podnikania,

- vysoká odborná úroveň pracovníkov vo všetkých oblastiach poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárskeho priemyslu,

- existencia konkurencieschopných výrobkov (poľnohospodárstvo).

Konkurenčná výhoda

Konkurenčná výhoda TSK je tvorená priemyselnou tradíciou, výhodnou geografickou polohou, nadregionálnymi väzbami, dostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a konkurencieschopným poľnohospodárstvom a predpokladom pre rozvoj vysoko sofistikovaných služieb podporujúcich aj rozhodujúce priemyselné odvetvia.

Strategické ciele:

1. zvyšovať produktivitu a konkurencieschopnosť priemyslu a služieb,

2. rozvíjať ľudské zdroje a zvyšovať ich adaptabilitu a vytvárať dostatok nových pracovných miest v odvetviach s vyššou pridanou hodnotou,

3. zvyšovať efektivitu poľnohospodárskej produkcie a kvalitu života vidieckej populácie,

4. rozvíjať nové ekologicky orientované služby a MSP,

5. vybudovať rýchlostnú komunikáciu R2,

6. využiť geotermálne pramene pre ďalší rozvoj tradičného kúpeľníctva.

Očakávané dopady:

- zvýšenie využívania regionálnych zdrojov a vnútorného potenciálu regiónu,

- rast zamestnanosti v sektore služieb,

- vznik nových väzieb medzi sektormi, odvetviami na regionálnej i medzinárodnej úrovni,

- rozvoj vidieka,

- zhodnotenie potenciálu v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,

- zlepšenie kvality životného prostredia,

- zlepšenie dopravnej infraštruktúry s prepojením celého regiónu západ - východ (stredné Považie - horná Nitra),

- zlepšenie kapacít cestovného ruchu a tradičného kúpeľníctva.

***Užšie regionálne vzťahy***

Obec Brestovec je súčasťou Kopaničiarskeho regiónu, ktorý je situovaný v pohorí Biele a Malé Karpaty a tiež v o niečo nižšej Myjavskej pahorkatine, čím poskytuje obyvateľom, ale aj návštevníkom regiónu príjemné a tiché prostredie pre bývanie a iné aktivity. Rozmanitosť všetkých zložiek prírody, spätá so špecifickým rázom kopaničiarskej krajiny, dodáva Kopaničiarskemu regiónu neopakovateľný charakter, ktorý môže byť dobrých východiskom pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v regióne a aktivít súvisiacich s agroturistikou. Tiché a odľahlé kopanice, vyhľadávané najmä obyvateľstvom túžiacim po pokoji a bezúhonnosti, disponujú zdravým prírodným prostredím. To je značnou výhodou, vzhľadom na blízke väčšie mestá (Senica, Nové Mesto nad Váhom) a s ním spojený priemysel, ktorých kvalita životného prostredia je nižšia.

Hoci ide o územie v najzápadnejšej časti Trenčianskeho samosprávneho kraja, jeho poloha je vzhľadom na najbližšie rozvojové osi Slovenska (Považie, Záhorie,...) mierne okrajová. Táto sa prejavuje najmä v dopravnej dostupnosti (či už časovej, alebo aj vzdialenostnej) vidieckych obcí, a zvlášť odľahlejších kopaníc, ktorá je na hlavné dopravné osi SR, nízka. Istou nevýhodou je aj fyzicko-geografická poloha, pretože veľká väčšina územia sa nachádza v rámci Myjavskej pahorkatiny, resp. Bielych a Malých Karpát, kde prevláda pahorkatinný, až vrchovinový ráz územia spojený s horšou dostupnosťou územia. Navyše severná, štátna hranica územia pôsobila dlhé roky po vzniku samostatnej SR ako bariéra.

V samotnom regióne, ktorý po regresii strojárskeho priemyslu v regióne v polovici 90-tych rokov minulého storočia, mal veľké ekonomické problémy, vrátane vysokej miery nezamestnanosti, sa v súčasnosti situácia v ekonomickej oblasti výrazne zlepšila, aj vďaka vybudovaniu Priemyselného parku Myjava – Javorinská, ktorého základný kameň bol položený v roku 2006. Tento park predstavuje najväčšiu investíciu v regióne a je definovaný ako park celoštátneho významu). Jedná sa o jediný park v SR, ktorý bol na 100 % obsadený.

V tesnej blízkosti regiónu sa nachádza aj Priemyselný park Senica, do ktorého dochádzajú obyvatelia regiónu za prácou. Vplyvy na územie mikregiónu má aj priemyselná zóna v Novom Meste nad Váhom.

**Tabuľka 28 STEEP analýza (Formulár č. A 8)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sociálne** | **Technologické** | **Ekonomické** | **Ekologické** | **Politické** | **Hodnoty** |
| Celkové starnutie populácie v SR | Kontakt  s obyvateľmi  prostredníctvom technológie | Rast životnej úrovne a zvyšovanie miezd v blízkych mestách (Trenčín, N. Mesto) | Podpora projektov na environmentálnu infraštruktúru | Politika vlády v konkrétnej oblasti | Tímová spolupráca |
| Návrat pôvodných obyvateľov v dôchodkovom veku z väčších miest |  | Zníženie kúpyschopnosti obyvateľstva vplyvom opakujúcich sa ekonomických kríz | Nedostatočná osveta o ochrane ŽP a nakladaní s odpadmi | Zmena legislatívy v rôznych oblastiach | Možnosť vytvárania nových cezhraničných partnerstiev |
|  |  | Vplyv daňovej politiky | Klimatické zmeny |  |  |
|  |  | Zvyšovanie odvodového zaťaženia |  |  |  |
|  |  | Zníženie podielových daní |  |  |  |
|  |  | Možnosť čerpať eurofondy |  |  |  |

## Zhodnotenie súčasného stavu územia - SWOT analýza

**Tabuľka 29 SWOT analýza (Formulár č. A 10)**

|  |  |
| --- | --- |
| **SILNÉ STRÁNKY** | **SLABÉ STRÁNKY** |
| *Ľudské:*   * priaznivé zastúpenie ekonomicky aktívneho obyvateľstva * nárast počtu vysokoškolsky vzdelaných ľudí * vytváranie komunít v obci * nárast počtu obyvateľov spôsobený migráciou   *Prírodné:*   * vhodné klimatické a prírodné podmienky * zavedená separácia odpadov * podpriemerná produkcia emisií   *Materiálne:*   * dostatočné zabezpečenie zásobovania obyvateľov elektrickou energiou * dobré pokrytie územia obce signálom mobilných operátorov * vybudovaný vodovod v niektorých miestnych častiach * existujúca štruktúra kultúrnych inštitúcií * zriadené športové zariadenia * vybudovaná sieť turistických chodníkov a cyklotrás   *Ekonomické:*   * existencia prevažne malých a stredných podnikateľov * zvýšený počet podnikateľských subjektov v obci * diverzifikácia ekonomických činností v rámci sekundárnej a terciárnej sféry * rozvinutý sektor služieb * nezamestnanosť pod priemerom SR | *Ľudské:*   * negatívny populačný vývoj daný nízkou pôrodnosťou * vysoké zastúpenie obyvateľstva s ukončeným len základným vzdelaním   *Prírodné:*   * nízky podiel využívania obnoviteľných zdrojov energie * nevyhovujúci stav verejných priestranstiev   *Materiálne:*   * nevybudovaná kanalizačná sieť a ČOV * nevyhovujúci technický a kvalitatívny stav miestnych komunikácií * nedostatok vybudovanej infraštruktúry pre relax a oddych * nízka úroveň dostupnosti sociálnych služieb   *Ekonomické:*   * znížený počet ekonomický aktívnych osôb * nedostatočná ponuka služieb v cestovnom ruchu * nedostatočná koordinácia, marketing a propagácia cestovného ruchu |
| **PRÍLEŽITOSTI** | **OHROZENIA** | |
| *Prírodné:*   * využitie prírodných podmienok a polohy obce pre rozvoj cestovného ruchu * realizácia programov starostlivosti o chránené územia * zvýšenie úrovne separovaného zberu a zhodnocovania odpadov * rozširovanie odpadového hospodárstva * využívanie OZE   *Ľudské:*   * zvyšovanie vzdelanostnej úrovne * riešenie problematiky marginalizovaných skupín obyvateľov * vytváranie partnerstiev so súkromným a neziskovým sektorom * zvýšenie kvality tradičných spoločenských podujatí   *Materiálne:*   * výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov * budovanie cyklotrás a cyklistických chodníkov a súvisiacej infraštruktúry * dobudovanie vodovodnej siete * budovanie kanalizácie a ČOV * dosiahnutie úspor energie a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie * vybudovanie parkov, relaxačných a oddychových zón, detských ihrísk * budovanie zariadení sociálnej starostlivosti a rozvoj sociálnych služieb * rekonštrukcia kultúrnych a športových zariadení, obnova kultúrnych pamiatok * rekonštrukcia verejných budov * výstavba nájomných bytov a podpora výstavby rodinných domov   *Ekonomické:*   * optimálne využitie existujúcich výrobných kapacít a ľudských zdrojov * tvorba nových pracovných príležitostí, podpora zamestnanosti * podpora malých a stredných podnikateľov * zvyšovanie kvality výrobných procesov a služieb prostredníctvom moderných technológií a inovácií * rozvoj cestovného ruchu, ponuka nových produktov v cestovnom ruchu * dobudovanie infraštruktúry cestovného ruchu, zlepšenie marketingu, rozšírenie a zvýšenie kvality služieb * podpora vidieckej turistiky a agroturizmu | *Prírodné:*   * zhoršenie kvality povrchových tokov a podzemných vôd * nárast automobilovej dopravy * nárast produkcie odpadov * tvorba nelegálnych skládok odpadov * riziko vzniku živelných pohrôm   *Ľudské:*   * pokračovanie negatívneho trendu vývoja počtu obyvateľov a demografickej štruktúry * prehlbovanie otázky marginalizovaných skupín   *Materiálne:*   * zníženie atraktívnosti územia v porovnaní s inými regiónmi v SR * zvyšujúce sa náklady na údržbu a opravy verejnej infraštruktúry * riziko znižovania kvality života obmedzenou dostupnosťou sociálnych a zdravotných služieb * zhoršenie technického stavu a zvýšenie prevádzkových nákladov v obecných budovách * chátranie existujúcich zariadení kultúrnej infraštruktúry a pamiatkového fondu   *Ekonomické:*   * obmedzené finančné prostriedky obce * odchod kvalifikovanej pracovnej sily do väčších miest * administratívne bariéry obmedzujúce rozvoj podnikania * odchod podnikateľov | |

# Strategická časť

Strategická časť nadväzuje na analytickú časť a obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík. Určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia. Strategická časť obsahuje víziu územia, formuláciu a návrh stratégie, výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách, resp. oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna).

Stanovenie vízie predstavuje očakávaný stav, ktorý má obec Brestovec dosiahnuť z dlhodobého hľadiska. Vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie nasledujúcich 7 rokov a postupov na ich dosiahnutie. Obec Brestovec má stanovenú nasledovnú víziu, ktorá zodpovedá dosiahnutým výsledkom počas rokov 2007 - 2013 a aj očakávaniam do roku 2022.

**Vízia obce Brestovec**

***„Brestovec ako progresívna obec využívajúca dostupné materiálne, prírodné i finančné zdroje a možnosti v záujme zvyšovania životnej úrovne svojich obyvateľov, ktorá je zároveň atraktívnou turistickou destináciou“***

**Rozvojová stratégia**

Na základe komplexnej analýzy územia mesta a určenia slabých a silných stránok, príležitostí a ohrození v oblasti hospodárskej, sociálnej a environmentálnej, môžeme určiť rozvojovú stratégiu obce a jej prioritné ciele.

**Strategickým cieľom obce je:**

***„Vytvorenie podmienok pre ekonomický rozvoj obce pri efektívnom využívaní prírodných, kultúrnych, finančných a ľudských zdrojov so zachovaním zdravého životného prostredia.“***

Znamená to využiť potenciál obce a dostupné možnosti získania finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových činností, ale tiež sústavnú prácu s jednotlivcami a organizáciami. Kvalitu života obyvateľov podmieňuje okrem iného občianska vybavenosť, fungujúca technická a dopravná infraštruktúra. Je dôležité ponúknuť obyvateľom a návštevníkom možnosti na trávenie voľného času na území obce. Rozvoj v tejto oblasti je podmienený vybudovaním lepšej turistickej infraštruktúry a vytvorením kvalitných tovarov, služieb a ďalších aktivít, ktoré budú viesť k rozvoju vidieckej turistiky a agroturistiky v spolupráci so všetkými zainteresovanými subjektmi.

Na základe uvedených skutočností boli navrhnuté jednotlivé aktivity v rámci hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ktoré pri ich postupnej realizácii budú viesť k napĺňaniu strategického cieľa obce.

***1. Prioritná oblasť– HOSPODÁRSKA***

**Globálny cieľ č. 1: Ekonomický rozvoj obce**

Obec má veľký potenciál pre zvýšenie atraktivity turistického cestovného ruchu. Svojimi prírodnými danosťami a polohou predstavuje výborné miesto pre rozvoj cykloturistiky. Podporou budovania cyklotrás, turistických chodníkov a potrebnej infraštruktúry je možné prilákať domácich aj zahraničných turistov a zabezpečiť tak ekonomický rozvoj obce. Rozvoj cestovného ruchu je možné privodiť i podporou budovania bežkárskych či jazdeckých tratí i investíciami do kultúrno-historického potenciálu mesta ako sú kultúrne pamiatky a kultúrne domy. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne a spoločenské aktivity je pre imidž obce a tým aj pre cestovný ruch veľmi dôležitá.

Pokračovanie v tradíciách obce, v organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí je jednou z priorít zatraktívnenia obce pre obyvateľov a návštevníkov pri trávení voľného času.

***2. Prioritná oblasť - SOCIÁLNA***

**Globálny cieľ č. 2: Rozvoj občianskej vybavenosti**

V tejto oblasti sa obec zameria predovšetkým na vylepšenie cestnej infraštruktúry. Cieľom je dobudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a autobusových zastávok. Obec má za cieľ skvalitniť aj verejné osvetlenie.

Úpravou verejných oddychových zón, priestranstiev a parkov sa zlepší estetický vzhľad obce a vybudujú sa ďalšie priestory pre oddych a relaxáciu občanov.

Veľmi dôležitými investíciami sú intervencie do obecných objektov. Obec považuje za dôležité rekonštruovať a modernizovať jednotlivé budovy v majetku obce z hľadiska znižovania energetických nákladov a tak isto zlepšenia podmienok pre občanov, resp. organizácie využívajúce tieto budovy.

***3. Prioritná oblasť - Environmentálna***

**Globálny cieľ č. 3: Zvýšenie kvality životného prostredia**

Trvalo udržované životné prostredie je významným ukazovateľom kvality života. Dlhodobé udržovanie, ale aj skvalitňovanie prírodného prostredia, je spoločným cieľom všetkých obyvateľov obce. Efektívnym využívaním obnoviteľných zdrojov energie chce obec zabezpečiť znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie.

V environmentálnej oblasti vidíme možnosť pre ďalší rozvoj obce najmä v odstránení zdrojov znečistenia povrchových a podzemných vôd prostredníctvom dobudovania vodovodu a kanalizácie.

Obec je aktívna v modernizácií a rozširovaní odpadového hospodárstva. Ďalej chce separovať odpady, rozširovať separované komodity, zaobstarať potrebné zariadenia a technológie a vybudovať zberný dvor v obci. V prípade, že by v obci vznikali nelegálne skládky odpadov, obec je pripravená postupne ich odstraňovať a zabrániť tak znečisteniu životného prostredia.

**Tabuľka 30 Hierarchia strategických cieľov (Formulár č. S1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Globálne ciele** | **Špecifické ciele** | **Tematické ciele** |
| **1. Prioritná oblasť - Hospodárska**  **Ekonomický rozvoj obce** | 1.1 Vytvorenie kvalitných podmienok pre rozvoj podnikania | 1.1.1 Podpora partnerstva obec – súkromný sektor – neziskový sektor a spoločných rozvojových zámerov |
| 1.2 Využitie miestneho potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu a rozvoj kultúrnych a voľnočasových aktivít | 1.2.1 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného ruchu |
| 1.2.2 Zachovanie kultúrno-historického  potenciálu obce |
| 1.2.3 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí a voľnočasových aktivít |
| **2. Prioritná oblasť - Sociálna**  **Rozvoj občianskej vybavenosti** | 2.1 Zlepšovanie kvality verejnej infraštruktúry | 2.1.1 Zvýšenie kvality dopravnej infraštruktúry a bezpečnosti cestnej premávky |
| 2.1.2 Modernizácia verejného osvetlenia |
| 2.1.3 Skrášlenie prostredia obce a jej okolia |
| 2.2 Zlepšenie stavu obecných objektov | 2.2.1 Skvalitnenie stavu budov v majetku obce a objektov verejného záujmu |
| **3. Prioritná oblasť - Environmentálna**  **Zlepšenie stavu životného prostredia** | 3.1 Zvýšenie odvádzania a čistenia komunálnych vôd a zásobovania obyvateľstva pitnou vodou | 3.1.1 Vybudovanie kanalizačnej siete |
| 3.1.2 Dobudovanie vodovodnej siete |
| 3.2 Znižovanie emisií znečisťujúcich látok a využitie obnoviteľných zdrojov energie | 3.2.1 Modernizácia tepelného hospodárstva |
| 3.2.2 Využitie obnoviteľných zdrojov energie |
| 3.3 Podpora odpadového hospodárstva | 3.3.1 Rozšírenie a modernizácia odpadového hospodárstva |
| 3.3.2 Rekultivácia environmentálnych záťaží |

# Programová časť

**Tabuľka 31 Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí (Formulár č. P1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Projekt/Aktivita** | **Prioritná oblasť** |
| Opatrenie č. 1.1 Podpora rozvoja podnikania | 1.1.1 Podpora spolupráce podnikateľského sektora, neziskových organizácií a verejného sektora a spoločných rozvojových zámerov | **Hospodárska** |
| Opatrenie č. 1.1 Podpora rozvoja podnikania | 1.1.1 Prístavba a rekonštrukcia poľovníckej chaty | **Hospodárska** |
| Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného ruchu, kultúrnych a voľnočasových aktivít | 1.2.1 Rozšírenie oddychovej plochy pri Turistickej rozhľadni Brestovec-Poľana a jej údržba | **Hospodárska** |
| Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného ruchu, kultúrnych a voľnočasových aktivít | 1.2.1 MK Greenway Dúbravčíkov Vŕšek - Štemberek | **Hospodárska** |
| Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného ruchu, kultúrnych a voľnočasových aktivít | 1.2.1 Prepojenie cyklotrasy Greenway č.2312 s cyklotrasou Brezová pod Bradlom - Vrbovce - Senica č. 5202 | **Hospodárska** |
| Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného ruchu, kultúrnych a voľnočasových aktivít | 1.2.1 Cyklochodník Myjava-Brestovec- Stará Myjava | **Hospodárska** |
| Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného ruchu, kultúrnych a voľnočasových aktivít | 1.2.1 Rozšírenie bežkárskych trás | **Hospodárska** |
| Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného ruchu, kultúrnych a voľnočasových aktivít | 1.2.1 Vybudovanie jazdeckých trás | **Hospodárska** |
| Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného ruchu, kultúrnych a voľnočasových aktivít | 1.2.2 Rekonštrukcia KD Brestovec | **Hospodárska** |
| Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného ruchu, kultúrnych a voľnočasových aktivít | 1.2.2. Pamätná izba | **Hospodárska** |
| Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného ruchu, kultúrnych a voľnočasových aktivít | 1.2.3 Prestavba tenisového kurtu na multifunkčné ihrisko | **Hospodárska** |
| Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného ruchu, kultúrnych a voľnočasových aktivít | 1.2.3 Vybudovanie športovej infraštruktúry a oddychovej zóny | **Hospodárska** |
| Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného ruchu, kultúrnych a voľnočasových aktivít | 1.2.3 Organizovanie podujatia zameraného na tradície | **Hospodárska** |
| Opatrenie č. 2.1 Kvalita verejnej infraštruktúry | 2.1.1 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | **Sociálna** |
| Opatrenie č. 2.1 Kvalita verejnej infraštruktúry | 2.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií | **Sociálna** |
| Opatrenie č. 2.1 Kvalita verejnej infraštruktúry | 2.1.1 Výstavba a rekonštrukcia autobusových zastávok | **Sociálna** |
| Opatrenie č. 2.1 Kvalita verejnej infraštruktúry | 2.1.1 Rekonštrukcia lesných ciest | **Sociálna** |
| Opatrenie č. 2.1 Kvalita verejnej infraštruktúry | 2.1.2 Verejné osvetlenie - IBV Kržle II | **Sociálna** |
| Opatrenie č. 2.1 Kvalita verejnej infraštruktúry | 2.1.2 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia | **Sociálna** |
| Opatrenie č. 2.1 Kvalita verejnej infraštruktúry | 2.1.3 Úprava verejného priestranstva pri OcÚ | **Sociálna** |
| Opatrenie č. 2.2 Intervencie do obecných objektov | 2.2.1 Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice | **Sociálna** |
| Opatrenie č. 2.2 Intervencie do obecných objektov | 2.2.1 Rekonštrukcia pestovateľskej pálenice využitím OZE | **Sociálna** |
| Opatrenie č. 3.1 Budovanie kanalizačnej a vodovodnej siete | 3.1.1 Kanalizácia obce Brestovec - I.stavba - 5 888 m | **Environmentálna** |
| Opatrenie č. 3.1 Budovanie kanalizačnej a vodovodnej siete | 3.1.2 Rozšírenie vodovodnej siete - 4 136,5 m | **Environmentálna** |
| Opatrenie č. 3.1 Budovanie kanalizačnej a vodovodnej siete | 3.1.2 Vodovod IBV Kržle II - 2000 m | **Environmentálna** |
| Opatrenie č. 3.1 Budovanie kanalizačnej a vodovodnej siete | 3.1.2 Prepojenie vodovodu Stará Myjava- Brestovec - 1 600 m | **Environmentálna** |
| Opatrenie č. 3.2 Investície do znižovania znečistenia ovzdušia | 3.2.1 Plynofikácia IBV Kržle II - 2 000 m | **Environmentálna** |
| Opatrenie č. 3.3 Intervencie do boja s odpadmi | 3.3.1 Dobudovanie zberného miesta, nákup zberných nádob | **Environmentálna** |
| Opatrenie č. 3.3 Intervencie do boja s odpadmi | 3.3.2 Odstraňovanie nelegálnych skládok odpadov | **Environmentálna** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.1** | | | | | | | | |
| **Názov projektu** | | **Rozšírenie oddychovej plochy pri Turistickej rozhľadni Brestovec a jej údržba** | | | | | | |
| **Garant** | | Obec Brestovec | | | | | | |
| **Kontaktná osoba garanta** | | Ing. Dušan Duga | | | | | | |
| **Partneri garanta** | | - | | | | | | |
| **Začatie a ukončenie fyzickej realizácie** | | jún 2016-október 2016 | | | | | | |
| **Stav projektu pred realizáciou** | | Rozhľadňa si vyžaduje údržbu a  rozšírenie miest pre návštevníkov | | | | | | |
| **Cieľ projektu** | | Zvýšenie počtu návštevníkov rozhľadne rozšírením oddychovej plochy | | | | | | |
| **Výstupy** | | Rozšírená oddychová plocha | | | | | | |
| **Užívatelia** | | Občania obce, návštevníci | | | | | | |
| **Indikátory monitoringu** | | Výstup – rozšírená plocha v m2  Výsledok – zvýšený počet návštevníkov rozhľadne | | | | | | |
| **Zmluvné podmienky** | | VO - výber dodávateľa | | | | | | |
| **Riziká** | | Neschválenie žiadosti o NFP | | | | | | |
| **Poznámky** | | Predloženie žiadosti cez INTERREG V-A SR - ČR príp. KR-MAS | | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| ***Fáza/míľnik*** | | ***Súčinnosť iného odboru alebo subjektu*** | | | | | ***Termín (mesiac/rok)*** | |
| Výber dodávateľa | | - | | | | | 1-3/2016 | |
| Spracovanie a predloženie žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | | - | | | | | 4/2016 | |
| Schválenie žiadosti o NFP | | PPA, MPaRV | | | | | 5/2016 | |
| Realizácia | | Dodávateľ | | | | | 6-10/2016 | |
| Kolaudácia | | Príslušný stavebný úrad | | | | | 11/2016 | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| ***Druh výdavku*** | ***Termín (rok)*** | | ***Náklady spolu (eur)*** | ***z toho verejné zdroje*** | | | | ***súkromné zdroje*** |
|  |  | |  | EU | ŠR | VÚC | Obec |  |
| Realizácia projektu | 2016 | | 40 000 | 34 000 | 4 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| **Spolu** |  | | 40 000 | 34 000 | 4 000 | 0 | 2 000 | 0 |

**Tabuľka 32 Formulár na prípravu projektov (Formulár č. P4)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.2** | | | | | | | | |
| **Názov projektu** | | **Zvýšenie energetickej efektívnosti KD v obci Brestovec** | | | | | | |
| **Garant** | | Obec Brestovec | | | | | | |
| **Kontaktná osoba garanta** | | Ing. Dušan Duga | | | | | | |
| **Partneri garanta** | | - | | | | | | |
| **Začatie a ukončenie fyzickej realizácie** | | október 2016 – február 2017 | | | | | | |
| **Stav projektu pred realizáciou** | | KD je v zlom technickom stave vyžadujúcom si rekonštrukciu | | | | | | |
| **Cieľ projektu** | | Zvýšenie návštevnosti podujatí | | | | | | |
| **Výstupy** | | Zrekonštruovaná budova Kultúrneho domu | | | | | | |
| **Užívatelia** | | Občania obce | | | | | | |
| **Indikátory monitoringu** | | Výstup – zrekonštruovaná budova Kultúrneho domu;  Výsledok - zvýšený počet návštevníkov KD | | | | | | |
| **Zmluvné podmienky** | | VO - výber dodávateľa | | | | | | |
| **Riziká** | | Neschválenie žiadosti o NFP | | | | | | |
| **Poznámky** | | Predloženie žiadosti cez PRV | | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| ***Fáza/míľnik*** | | ***Súčinnosť iného odboru alebo subjektu*** | | | | | ***Termín (mesiac/rok)*** | |
| Výber dodávateľa | | - | | | | | 5/2016 | |
| Stavebné povolenie | | Príslušný stavebný úrad | | | | | 5-6/2016 | |
| Spracovanie a predloženie žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | |  | | | | | 6-8/2016 | |
| Schválenie žiadosti o NFP | | MPaRV | | | | | 8-10/2016 | |
| Realizácia | | Dodávateľ | | | | | 10-2/2017 | |
| Kolaudácia | | Príslušný stavebný úrad | | | | | 3/2017 | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| ***Druh výdavku*** | ***Termín (rok)*** | | ***Náklady spolu (eur)*** | ***z toho verejné zdroje*** | | | | ***súkromné zdroje*** |
|  |  | |  | EU | ŠR | VÚC | Obec |  |
| Externý stavebný dozor | 2017 | | 5 000 | 4 250 | 500 | 0 | 250 | 0 |
| Externý manažment projektu | 2017 | | 5 000 | 4 250 | 500 | 0 | 250 | 0 |
| Realizácia projektu | 2017 | | 140 000 | 119 000 | 14 000 | 0 | 7 000 | 0 |
| **Spolu** |  | | 150 000 | 127 500 | 15 000 | 0 | 7 500 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.3.1** | | | | | | | | |
| **Názov projektu** | | **Prestavba tenisového kurtu na multifunkčné ihrisko** | | | | | | |
| **Garant** | | Obec Brestovec | | | | | | |
| **Kontaktná osoba garanta** | | Ing. Dušan Duga | | | | | | |
| **Partneri garanta** | | - | | | | | | |
| **Začatie a ukončenie fyzickej realizácie** | | august 2016 - október 2016 | | | | | | |
| **Stav projektu pred realizáciou** | | Nevyhovujúci antukový povrch – zlá údržba | | | | | | |
| **Cieľ projektu** | | Vytvorenie podmienok pre aktívne využitie voľného času prestavbou tenisového kurtu na multifunkčné ihrisko vhodné pre minimálne dva druhy športu | | | | | | |
| **Výstupy** | | Vybudované multifunkčné ihrisko | | | | | | |
| **Užívatelia** | | Občania obce, návštevníci | | | | | | |
| **Indikátory monitoringu** | | Výstup – vybudované nové multifunkčné ihrisko  Výsledok – zvýšený počet návštevníkov | | | | | | |
| **Zmluvné podmienky** | | VO - výber dodávateľa | | | | | | |
| **Riziká** | | Neschválenie žiadosti o NFP | | | | | | |
| **Poznámky** | | Podanie žiadosti o NFP cez PRV | | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| ***Fáza/míľnik*** | | ***Súčinnosť iného odboru alebo subjektu*** | | | | | ***Termín (mesiac/rok)*** | |
| Stavebné povolenie | | Príslušný stavebný úrad | | | | | 3-4/2016 | |
| Výber dodávateľa | | - | | | | | 4-5/2016 | |
| Spracovanie a predloženie žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | | - | | | | | 5-6/2016 | |
| Schválenie žiadosti o NFP | | MPaRV | | | | | 6-8/2016 | |
| Realizácia | | Dodávateľ | | | | | 8-10/2016 | |
| Kolaudácia | | Príslušný stavebný úrad | | | | | 11/2016 | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| ***Druh výdavku*** | ***Termín (rok)*** | | ***Náklady spolu (eur)*** | ***z toho verejné zdroje*** | | | | ***súkromné zdroje*** |
|  |  | |  | EU | ŠR | VÚC | Obec |  |
| Realizácia projektu | 2016 | | 45 000 | 38 250 | 4 500 | 0 | 2 250 | 0 |
| **Spolu** |  | | 45 000 | 38 250 | 4 500 | 0 | 2 250 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.3.2** | | | | | | | | |
| **Názov projektu** | | **Vybudovanie športovej infraštruktúry a oddychovej zóny v obci Brestovec** | | | | | | |
| **Garant** | | Obec Brestovec | | | | | | |
| **Kontaktná osoba garanta** | | Ing. Dušan Duga | | | | | | |
| **Partneri garanta** | | - | | | | | | |
| **Začatie a ukončenie fyzickej realizácie** | | jún 2016-október 2016 | | | | | | |
| **Stav projektu pred realizáciou** | | Nepostačujúce priestory v oddychovej zóne | | | | | | |
| **Cieľ projektu** | | Vytvorenie podmienok pre aktívne využitie voľného času | | | | | | |
| **Výstupy** | |  | | | | | | |
| **Užívatelia** | | Občania obce, návštevníci | | | | | | |
| **Indikátory monitoringu** | | Výstup – vybudovaná športová infraštruktúra a oddychová zóna  Výsledok – zvýšený počet návštevníkov | | | | | | |
| **Zmluvné podmienky** | | VO - výber dodávateľa | | | | | | |
| **Riziká** | | Neschválenie žiadosti o NFP | | | | | | |
| **Poznámky** | | Podanie žiadosti o NFP cez PRV | | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| ***Fáza/míľnik*** | | ***Súčinnosť iného odboru alebo subjektu*** | | | | | ***Termín (mesiac/rok)*** | |
| Výber dodávateľa | | - | | | | | 1-2/2016 | |
| Stavebné povolenie | | Príslušný stavebný úrad | | | | | 1-2/2016 | |
| Spracovanie a predloženie žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | | Externá firma | | | | | 3-4/2016 | |
| Schválenie žiadosti o NFP | | MPaRV | | | | | 4-5/2016 | |
| Realizácia | | Dodávateľ | | | | | 6-10/2016 | |
| Kolaudácia | | Príslušný stavebný úrad | | | | | 10/2016 | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| ***Druh výdavku*** | ***Termín (rok)*** | | ***Náklady spolu (eur)*** | ***z toho verejné zdroje*** | | | | ***súkromné zdroje*** |
|  |  | |  | EU | ŠR | VÚC | Obec |  |
| Realizácia projektu | 2016 | | 170 000 | 144 500 | 17 000 | 0 | 8 500 | 0 |
| **Spolu** |  | | 170 000 | 144 500 | 17 000 | 0 | 8 500 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.1** | | | | | | | | |
| **Názov projektu** | | **Rekonštrukcia miestnych komunikácií** | | | | | | |
| **Garant** | | Obec Brestovec | | | | | | |
| **Kontaktná osoba garanta** | | Ing. Dušan Duga | | | | | | |
| **Partneri garanta** | | - | | | | | | |
| **Začatie a ukončenie fyzickej realizácie** | | apríl 2016 - november 2022 | | | | | | |
| **Stav projektu pred realizáciou** | | Rozbité miestne komunikácie, potrebná rekonštrukcia | | | | | | |
| **Cieľ projektu** | | Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky | | | | | | |
| **Výstupy** | | Zrekonštruované cesty | | | | | | |
| **Užívatelia** | | Občania, návštevníci obce | | | | | | |
| **Indikátory monitoringu** | | Výstup – dĺžka zrekonštruovaných ciest  Výsledok – zvýšený počet návštevníkov obce | | | | | | |
| **Zmluvné podmienky** | | VO - výber dodávateľa | | | | | | |
| **Riziká** | | Neschválenie žiadosti o NFP | | | | | | |
| **Poznámky** | | Predloženie žiadosti o NFP cez PRV | | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| ***Fáza/míľnik*** | | ***Súčinnosť iného odboru alebo subjektu*** | | | | | ***Termín (mesiac/rok)*** | |
| Spracovanie projektovej dokumentácie | | Externá firma | | | | | Priebežne | |
| Vydanie stavebného povolenia | | Príslušný stavebný úrad | | | | | Priebežne | |
| Výber dodávateľa | | - | | | | | Priebežne | |
| Spracovanie a predloženie žiadosti o NFP | | - | | | | | Priebežne | |
| Schválenie žiadosti o NFP | | MPaRV, PPA | | | | | Priebežne | |
| Realizácia | | Dodávateľ | | | | | 4/2016-11/2022 | |
| Kolaudácia | | Príslušný stavebný úrad | | | | | Priebežne | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| ***Druh výdavku*** | ***Termín (rok)*** | | ***Náklady spolu (eur)*** | ***z toho verejné zdroje*** | | | | ***súkromné zdroje*** |
|  |  | |  | EU | ŠR | VÚC | Obec |  |
| Projektová dokumentácia | 2016/  2022 | | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| Realizácia projektu | 2016/  2022 | | 200 000 | 170 000 | 20 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| **Spolu** |  | | 205 000 | 170 000 | 20 000 | 0 | 15 000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.2** | | | | | | | | |
| **Názov projektu** | | **Verejné osvetlenie - IBV Kržle II** | | | | | | |
| **Garant** | | Obec Brestovec | | | | | | |
| **Kontaktná osoba garanta** | | Ing. Dušan Duga | | | | | | |
| **Partneri garanta** | | - | | | | | | |
| **Začatie a ukončenie fyzickej realizácie** | | 8/2016-8/2017 | | | | | | |
| **Stav projektu pred realizáciou** | | Neosvetlená časť ulice v IBV | | | | | | |
| **Cieľ projektu** | | Vybudovanie verejného osvetlenia v časti obce Kržle | | | | | | |
| **Výstupy** | | Vybudované verejné osvetlenie | | | | | | |
| **Užívatelia** | | Občania obce | | | | | | |
| **Indikátory monitoringu** | | Výstup – verejné osvetlenie  Výsledok – zvýšený počet obyvateľov v predmetnej lokalite | | | | | | |
| **Zmluvné podmienky** | | VO - výber dodávateľa | | | | | | |
| **Riziká** | | Neschválenie dotácie | | | | | | |
| **Poznámky** | | OP KŽP, príp. Environmentálny fond | | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| ***Fáza/míľnik*** | | ***Súčinnosť iného odboru alebo subjektu*** | | | | | ***Termín (mesiac/rok)*** | |
| Stavebné povolenie | | Príslušný stavebný úrad | | | | | 2-3/2016 | |
| Výber dodávateľa | | - | | | | | 2-3/2016 | |
| Spracovanie a predloženie žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | | Externá firma | | | | | 4-5/2016 | |
| Schválenie žiadosti o NFP | | MŽP SR | | | | | 5-7/2016 | |
| Realizácia | | Dodávateľ | | | | | 8/2016-8/2017 | |
| Kolaudácia | | Príslušný stavebný úrad | | | | | 9-10/2017 | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| ***Druh výdavku*** | ***Termín (rok)*** | | ***Náklady spolu (eur)*** | ***z toho verejné zdroje*** | | | | ***súkromné zdroje*** |
|  |  | |  | EU | ŠR | VÚC | Obec |  |
| Externý stavebný dozor | 2016/  2017 | | 5 000 | 4 750 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| Externý manažment projektu | 2016/  2017 | | 5 000 | 4 750 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| Realizácia projektu | 2016/  2017 | | 40 000 | 38 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| **Spolu** |  | | 50 000 | 47 500 | 0 | 0 | 2 500 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.3** | | | | | | | | |
| **Názov projektu** | | **Úprava verejného priestranstva pri OcÚ** | | | | | | |
| **Garant** | | Obec Brestovec | | | | | | |
| **Kontaktná osoba garanta** | | Ing. Dušan Duga | | | | | | |
| **Partneri garanta** | | - | | | | | | |
| **Začatie a ukončenie fyzickej realizácie** | | august 2016-september 2016 | | | | | | |
| **Stav projektu pred realizáciou** | | Vplyvom počasia poškodená zámková dlažba a okolité priestranstvo po zateplení KD | | | | | | |
| **Cieľ projektu** | | Skrášlenie verejných priestranstiev obce | | | | | | |
| **Výstupy** | | Upravené verejné priestranstvo | | | | | | |
| **Užívatelia** | | Občania obce, zamestnanci OcÚ | | | | | | |
| **Indikátory monitoringu** | | Výstup – upravené verejné priestranstvo v m²  Výsledok – zvýšený počet návštevníkov verejného priestranstva | | | | | | |
| **Zmluvné podmienky** | | VO - výber dodávateľa | | | | | | |
| **Riziká** | | Neschválenie žiadosti o NFP | | | | | | |
| **Poznámky** | | Podanie žiadosti o NFP cez PRV | | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| ***Fáza/míľnik*** | | ***Súčinnosť iného odboru alebo subjektu*** | | | | | ***Termín (mesiac/rok)*** | |
| Výber dodávateľa | | - | | | | | 3-4/2016 | |
| Spracovanie a podanie žiadosti o NFP | | - | | | | | 4-5/2016 | |
| Schválenie žiadosti o NFP | | MPaRV | | | | | 6-7/2016 | |
| Realizácia | | Dodávateľ | | | | | 8-9/2016 | |
| Kolaudácia | | Príslušný stavebný úrad | | | | | 9/2016 | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| ***Druh výdavku*** | ***Termín (rok)*** | | ***Náklady spolu (eur)*** | ***z toho verejné zdroje*** | | | | ***súkromné zdroje*** |
|  |  | |  | EU | ŠR | VÚC | Obec |  |
| Realizácia projektu | 2016 | | 35 000 | 29 750 | 3 500 | 0 | 1 750 | 0 |
| **Spolu** |  | | 35 000 | 29 750 | 3 500 | 0 | 1 750 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 3.1.1** | | | | | | | | |
| **Názov projektu** | | **Kanalizácia obce Brestovec – I. stavba** | | | | | | |
| **Garant** | | Obec Brestovec | | | | | | |
| **Kontaktná osoba garanta** | | Ing. Dušan Duga | | | | | | |
| **Partneri garanta** | | - | | | | | | |
| **Začatie a ukončenie fyzickej realizácie** | | august 2019 - august 2021 | | | | | | |
| **Stav projektu pred realizáciou** | | V obci nie je vybudovaná kanalizácia | | | | | | |
| **Cieľ projektu** | | Odkanalizovanie obce s cieľom chrániť vodné zdroje | | | | | | |
| **Výstupy** | | Vybudovaná kanalizácia | | | | | | |
| **Užívatelia** | | Občania obce | | | | | | |
| **Indikátory monitoringu** | | Výstup – dĺžka vybudovanej stokovej siete;  Výsledok - nižšia úroveň znečistenia povrchových vôd. | | | | | | |
| **Zmluvné podmienky** | | VO - výber dodávateľa | | | | | | |
| **Riziká** | | Neschválenie žiadosti o NFP | | | | | | |
| **Poznámky** | | Predloženie žiadosti cez OP KŽP, jedná sa o kanalizačnú sieť v dĺžke 5 888 m, na území realizácie projektu sa nachádza do 1000 ekvivalentných obyvateľov | | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| ***Fáza/míľnik*** | | ***Súčinnosť iného odboru alebo subjektu*** | | | | | ***Termín (mesiac/rok)*** | |
| Stavebné povolenie | | Príslušný stavebný úrad | | | | | 1-2/2019 | |
| Výber dodávateľa | | - | | | | | 1-2/2019 | |
| Spracovanie a predloženie žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | | Externá firma | | | | | 3-4/2019 | |
| Schválenie žiadosti o NFP | | MŽP SR | | | | | 5-6/2019 | |
| Realizácia | | Dodávateľ | | | | | 8/2019-8/2021 | |
| Vysporiadanie pozemkov | | - | | | | | 8/2019-8/2021 | |
| Kolaudácia | | Príslušný stavebný úrad | | | | | 9/2021 | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| ***Druh výdavku*** | ***Termín (rok)*** | | ***Náklady spolu (eur)*** | ***z toho verejné zdroje*** | | | | ***súkromné zdroje*** |
|  |  | |  | EU | ŠR | VÚC | Obec |  |
| Externý stavebný dozor | 2019/  2021 | | 5000 | 4 750 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| Externý manažment projektu | 2019/  2021 | | 5000 | 4 750 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| Realizácia projektu | 2019/  2021 | | 3 990 000 | 3 790 500 | 0 | 0 | 199 500 | 0 |
| **Spolu** |  | | 4 000 000 | 3 800 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 3.1.2.1** | | | | | | | | |
| **Názov projektu** | | **Rozšírenie vodovodu** | | | | | | |
| **Garant** | | Obec Brestovec | | | | | | |
| **Kontaktná osoba garanta** | | Ing. Dušan Duga | | | | | | |
| **Partneri garanta** | | - | | | | | | |
| **Začatie a ukončenie fyzickej realizácie** | | august 2018 - august 2020 | | | | | | |
| **Stav projektu pred realizáciou** | | V obci je vybudovaný vodovod v miestnych častiach U Petrášov, U Kulíškov, U Svítkov a U Pagáčov. | | | | | | |
| **Cieľ projektu** | | Zabezpečiť dodávku kvalitnej pitnej vody pre domácnosti v danej lokalite | | | | | | |
| **Výstupy** | | Vybudovaný vodovod | | | | | | |
| **Užívatelia** | | Občania obce | | | | | | |
| **Indikátory monitoringu** | | Výstup – dĺžka vybudovanej vodovodnej siete  Výsledok - zvýšený počet obyvateľov v predmetnej lokalite | | | | | | |
| **Zmluvné podmienky** | | VO - výber dodávateľa | | | | | | |
| **Riziká** | | Neschválenie žiadosti o NFP | | | | | | |
| **Poznámky** | | Predloženie žiadosti cez OP KŽP, jedná sa o vodovodnú sieť v dĺžke 4 136,5 m | | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| ***Fáza/míľnik*** | | ***Súčinnosť iného odboru alebo subjektu*** | | | | | ***Termín (mesiac/rok)*** | |
| Výber dodávateľa | | - | | | | | 1-2/2018 | |
| Stavebné povolenie | | Príslušný stavebný úrad | | | | | 2-3/2018 | |
| Spracovanie a predloženie žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | | Externá firma | | | | | 3-5/2018 | |
| Schválenie žiadosti o NFP | | MŽP SR | | | | | 6-7/2018 | |
| Realizácia | | Dodávateľ | | | | | 8/2018-8/2020 | |
| Vysporiadanie pozemkov | | - | | | | | 8/2018-8/2020 | |
| Kolaudácia | | Príslušný stavebný úrad | | | | | 9-11/2020 | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| ***Druh výdavku*** | ***Termín (rok)*** | | ***Náklady spolu (eur)*** | ***z toho verejné zdroje*** | | | | ***súkromné zdroje*** |
|  |  | |  | EU | ŠR | VÚC | Obec |  |
| Externý stavebný dozor | 2018/  2020 | | 5000 | 4 750 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| Externý manažment projektu | 2018/  2020 | | 5000 | 4 750 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| Realizácia projektu | 2018/  2020 | | 2 490 000 | 2 365 500 | 0 | 0 | 124 500 | 0 |
| **Spolu** |  | | 2 500 000 | 2 375 000 | 0 | 0 | 125 000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 3.1.2.2** | | | | | | | | |
| **Názov projektu** | | **Vodovod IBV Kržle II** | | | | | | |
| **Garant** | | Obec Brestovec | | | | | | |
| **Kontaktná osoba garanta** | | Ing. Dušan Duga | | | | | | |
| **Partneri garanta** | | - | | | | | | |
| **Začatie a ukončenie fyzickej realizácie** | | júl 2016-február 2017 | | | | | | |
| **Stav projektu pred realizáciou** | | V obci je vybudovaný vodovod v miestnych častiach U Petrášov, U Kulíškov, U Svítkov a U Pagáčov. | | | | | | |
| **Cieľ projektu** | | Zabezpečiť dodávku kvalitnej pitnej vody pre domácnosti v danej lokalite | | | | | | |
| **Výstupy** | | Vybudovaný vodovod | | | | | | |
| **Užívatelia** | | Občania obce | | | | | | |
| **Indikátory monitoringu** | | Výstup – dĺžka vybudovanej vodovodnej siete  Výsledok - zvýšený počet obyvateľov v predmetnej lokalite | | | | | | |
| **Zmluvné podmienky** | | VO - výber dodávateľa | | | | | | |
| **Riziká** | | Neschválenie žiadosti o NFP | | | | | | |
| **Poznámky** | | PRV, v príp. neschválenia žiadosti o NFP bude projekt rozdelený na etapy, jedná sa o vodovodnú sieť v dĺžke 2 km | | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | |
| ***Fáza/míľnik*** | | ***Súčinnosť iného odboru alebo subjektu*** | | | | | ***Termín (mesiac/rok)*** | |
| Stavebné povolenie | | Príslušný stavebný úrad | | | | | 1-3/2016 | |
| Výber dodávateľa | | - | | | | | 1-3/2016 | |
| Spracovanie a predloženie žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | | Externá firma | | | | | 4-6/2016 | |
| Schválenie žiadosti o NFP | | MPaRV | | | | | 6-7/2016 | |
| Realizácia | | Dodávateľ | | | | | 7/2016 - 2/2017 | |
| Kolaudácia | | Príslušný stavebný úrad | | | | | 3/2017 | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | |
| ***Druh výdavku*** | ***Termín (rok)*** | | ***Náklady spolu (eur)*** | ***z toho verejné zdroje*** | | | | ***súkromné zdroje*** |
|  |  | |  | EU | ŠR | VÚC | Obec |  |
| Externý stavebný dozor | 2016/  2017 | | 5000 | 4 750 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| Externý manažment projektu | 2016/  2017 | | 5000 | 4 750 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| Realizácia projektu | 2016/  2017 | | 2 490 000 | 2 365 500 | 0 | 0 | 124 500 | 0 |
| **Spolu** |  | | 2 500 000 | 2 375 000 | 0 | 0 | 125 000 | 0 |

# Realizačná časť

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce s formou akčných plánov. Realizačná časť obsahuje:

* východiská,
* popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
* popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia,
* stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
* popis systému monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR,
* akčný plán s výhľadom na roky 2016 – 2018.

**5.1 Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii**

Obec Brestovec má v oblasti prípravy a realizácie programu rozvoja dostatočné skúsenosti na programovej aj projektovej úrovni. Pri realizácii PHSR vystupujú ako partneri obyvatelia obce, ktorí boli vyzvaní zúčastniť sa verejných stretnutí, počas zasadnutia obecného zastupiteľstva, kde mohli definovať svoje požiadavky.

Členovia pracovných skupín aktívne pristupovali k prerokovaniu finálneho návrhu PHSR. V rámci prípravy dokumentu bol vypracovaný dotazník, ktorý bol distribuovaný do domácností. Obyvatelia obce tak mali aj takúto možnosť vyjadriť svoj názor o svojich požiadavkách na samosprávu, príp. poukázať z ich pohľadu na potreby obce a problémy, ktoré treba riešiť. Svoj názor na aktivity obce ako aj svoje potreby mohla v špeciálnych dotazníkov pre podnikateľov prezentovať aj zástupcovia podnikateľského sektora. Táto šanca bola ponúknutá aj zástupcom tretieho sektora. Oba tieto sektory mali možnosť predložiť aj zamýšľané rozvojové zámery, na ktorých by mohla obec participovať, príp. inak mohla byť nápomocná pri ich realizácií.

**5.2 Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia**

Realizácia PHSR je činnosťou samosprávy a tá ju vykonáva prostredníctvom svojich orgánov. Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky poslancov, zamestnancov OcÚ, partnerov a verejnosti, do leta, teda do času začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť je naplánovaná do začiatku decembra príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, ako aj jeho prípadná aktualizácia.

Vo vzťahu k realizácii PHSR obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh strategickej časti dokumentu, schvaľuje celý dokument PHSR a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia. Obecné zastupiteľstvo taktiež schvaľuje spolufinancovanie projektov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy, rozhoduje o prípadných zmenách a aktualizácii programu.

Najvyšším výkonným orgánom obce a jeho predstaviteľom je starosta/starostka. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nespadajú do právomocí a kompetencií obecného zastupiteľstva. Starosta sa spolupodieľal na príprave dokumentu, riadil proces realizácie, podpisuje schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brestovec 2016 - 2022 k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám. Inštitucionálnu a administratívnu stránku zabezpečuje obecný úrad.

**5.3 Komunikačná stratégia**

Rôzne formy komunikácie budú súčasťou každého z pripravovaných a realizovaných projektov PHSR v rámci povinnej i nepovinnej činnosti informovania a publicity (pri projektoch financovaných z EŠIF a dotačných titulov), alebo v rámci komunikácie zainteresovaných cieľových skupín pri príprave a realizácii jednotlivých projektov.

Komunikácia bude prebiehať priamou účasťou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Dôležitým nástrojom komunikácie je pre obec webová stránka, informačné tabule a rozhlas. Komunikácia s obyvateľmi prebieha neustále až do ukončenia platnosti PHSR. Ďalším nástrojom komunikácie sú i rokovania v rámci obecného zastupiteľstva, kde materiál na rokovanie pripravuje starosta obce v súčinnosti so zamestnancami obce.

**5.4 Systém monitorovania a hodnotenia**

Cieľom monitoringu akčného plánu a projektových zámerov obce Brestovec je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR počas celého obdobia platnosti dokumentu. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť. Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky partnerov, OcÚ, poslancov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť je naplánovaná do termínu príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, jeho prípadná aktualizácia, hodnotenie ukazovateľov vrátane korekcií v rámci pravidelného každoročného hodnotenia. V prípade nutnosti korekcií mimo stanovené termíny vykoná korekciu starosta/starostka obce.

Celkový plán hodnotenia je spracovaný vo Formulári R5. Akčný plán je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu navrhnutých aktivít a ich monitoring zabezpečuje štatutárny zástupca obce Brestovec, alebo poverený pracovník obecného úradu. V niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán a projektové zámery sú spracované na základe údajov v schválenom rozpočte obce. Aktuálna verzia akčného plánu a projektových zámerov je na webovej stránke obce www.brestovec.sk. Správa o plnení akčného plánu a projektových zámerov bude spracovaná vždy k 1.12. príslušného roka v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brestovec na obdobie 2016 – 2022.

**Formulár č. R 3 - Záznam z monitorovania**

**Monitorovanie a hodnotenie**

Správa o plnení akčného plánu a projektových zámerov obce Brestovec bude spracovaná vždy k 1.12. príslušného roka v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brestovec na obdobie 2016 - 2022. Cieľom monitoringu akčného plánu a projektových zámerov obce Brestovec je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR obce Brestovec počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2016 - 2022. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.

Akčný plán obce Brestovec je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu navrhnutých aktivít a ich monitoring zabezpečuje štatutárny zástupca obce Brestovec, alebo poverený pracovník obecného úradu. V niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.). V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období.

Akčný plán a projektové zámery sú spracované na základe údajov v schválenom rozpočte obce. Aktuálna verzia akčného plánu a projektových zámerov je na webovej stránke obce www.brestovec.sk.

Ďalší monitoring akčného plánu a projektových zámerov sa uskutoční ku dňu 1.12.2016.

**Formulár č. R 4 - Vzor monitorovacej správy** *(Príloha č. 6)*

**Tabuľka 33 Plán hodnotenia a monitorovania (Formulár č. R 5)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2016 - 2022** | | |
| **Typ hodnotenia** | **Vykonať prvýkrát** | **Dôvod vykonania/ periodicita** |
| **Strategické hodnotenie** | V roku 2018 | podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHSR a vzniknutej spoločenskej potreby |
| **Operatívne hodnotenie** |  |  |
| Tematické hodnotenie časti PHSR | Každoročne do 1.12. daného kalendárneho roku | Kontrola opatrení plánovaných k realizácii v danom kalendárnom roku. |
|  |  |  |
| Ad hoc mimoriadne hodnotenie | Podľa potreby | pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých hodnôt ukazovateľov |
|  |  | pri návrhu na revíziu PHSR |
| Ad hoc hodnotenie celého PHSR alebo jeho časti | Podľa potreby | na základe rozhodnutia starostu/starostky, podnetu poslancov; na základe protokolu NKÚ SR, správy auditu ... |

Zdroj: Vlastné spracovanie

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Akčný plán pre hospodársku oblasť v obci Brestovec** | | | | | | |
| *Opatrenie, aktivita* | *Termín* | | *Zodpovedný* | | | *Financovanie*  *(Eur)* |
| **Opatrenie 1.2 Rozvoj cestovného ruchu, kultúrnych a voľnočasových aktivít** | | | | | | |
| **Aktivity 1.2.1**  ***Rozšírenie oddychovej plochy pri Turistickej rozhľadni Brestovec a jej údržba***  Výber dodávateľa, Spracovanie žiadosti o NFP, schválenie NFP, realizácia, kolaudácia | *2016* | | Obec Brestovec | | | 2 000 |
| **Aktivity 1.2.2**  ***Zvýšenie energetickej efektívnosti KD v obci Brestovec***  Výber dodávateľa, Spracovanie žiadosti o NFP, schválenie NFP, realizácia, kolaudácia | *2016-2017* | | Obec Brestovec | | | 7 500 |
| **Aktivity 1.2.3**  ***Prestavba tenisového kurtu na multifunkčné ihrisko***  Stavebné povolenie, Výber dodávateľa, Spracovanie žiadosti o NFP, schválenie NFP, realizácia, kolaudácia | *2016* | | Obec Brestovec | | | 2 250 |
| ***Vybudovanie športovej infraštruktúry a oddychovej zóny v obci Brestovec***  Stavebné povolenie, Výber dodávateľa, Spracovanie žiadosti o NFP, schválenie NFP, realizácia, kolaudácia | *2016* | | Obec Brestovec | | | 8 500 |
| **Akčný plán pre sociálnu oblasť v obci Brestovec** | | | | | | |
| *Opatrenie, aktivita* | | *Termín* | | *Zodpovedný* | *Financovanie (Eur)* | |
| **Opatrenie č. 2.1 Kvalita verejnej infraštruktúry** | | | | | | |
| **Aktivity 2.1.1**  ***Rekonštrukcia miestnych komunikácií***  Spracovanie projektovej dokumentácie, Stavebné povolenie, Výber dodávateľa, Spracovanie žiadosti o NFP, schválenie NFP, realizácia, kolaudácia | | *2016-*  *2017* | | Obec Brestovec | 4 286 | |
| **Aktivity 2.1.2**  ***Verejné osvetlenie - IBV Kržle II***  Stavebné povolenie, Výber dodávateľa, Spracovanie žiadosti o NFP, schválenie NFP, realizácia, kolaudácia | | *2016-*  *2017* | | Obec Brestovec | 2 500 | |
| **Aktivity 2.1.3**  ***Úprava verejného priestranstva pri OcÚ***  Výber dodávateľa, realizácia, kolaudácia | | *2016* | | Obec Brestovec | 1 750 | |
| **Akčný plán pre environmentálnu oblasť v obci Brestovec** | | | | | | |
| *Opatrenie, aktivita* | | *Termín* | | *Zodpovedný* | *Financovanie (Eur)* | |
| **Opatrenie 3.1 Budovanie kanalizačnej a vodovodnej siete** | | | | | | |
| ***Vodovod IBV Kržle II***  Stavebné povolenie, Výber dodávateľa, Spracovanie žiadosti o NFP, schválenie NFP, realizácia, kolaudácia | | *2016* | | Obec Brestovec | 125 000 | |

**Tabuľka 34 Akčný plán pre hospodársku, sociálnu a environmentálnu oblasť**

# Finančná časť

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce.

Táto časť obsahuje:

* indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
* model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce,
* hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

V nadväznosti na programovú časť, hlavne formulár P4 – Formulár na prípravu projektov a formulár č. P 3 - Súhrnný prehľad projektových zámerov obce, zabezpečil riadiaci tím spracovanie finančnej časti vo forme Finančného rámca pre realizáciu PHSR (Formulár č. F 2), ktorý je súhrnným prehľadom plánovaných projektov a aktivít a zároveň indikatívnym finančným plánom PHSR.

Finančný rámec na realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít je vlastne tabuľka s podrobnou štruktúrou plánovaných finančných prostriedkov na opatrenia, projekty a aktivity PHSR na celé jeho obdobie a môže obsahovať aj podmienky a predpoklady jeho plnenia na základe možných scenárov vývoja. Dobre naplánovaný finančný rámec vytvára predpoklady na zvládnutie realizácie PHSR v súlade s reálnymi možnosťami obce, aby strategický dokument nezostal len na papieri. Táto tabuľka tvorí samostatnú prílohu k PHSR.

Návrh finančného rámca bol prerokovaný v pracovných skupinách a s partnermi. Schválený indikatívny rozpočet bude zapracovaný do programového rozpočtu samosprávy. Riadiaci tím zabezpečil rozpracovanie Indikatívneho finančného plánu do akčných plánov v realizačnej časti ako aj do modelu viaczdrojového financovania, tzv. intervenčnej matice. Tie sú rozpracované v tabuľkách nižšie, zvlášť pre každú prioritnú oblasť, pričom pri ich tvorbe sa vychádzalo z formulárov č. P 1 - Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí a vyššie spomínaného Finančného rámca na realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít.

Tabuľka 35 Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica (Formulár č. F 5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Viaczdrojové financovanie** | | | | | | | |
| **Prioritná oblasť - hospodárska** | **Celkové náklady** | **Verejné zdroje** | | | | | **Súkromné zdroje** |
| **EÚ** | **Štát** | **VÚC** | **Obec/**  **Mesto** | **Spolu** |
| **Projekt 1.2.1** Rozšírenie oddychovej plochy pri Turistickej rozhľadni Brestovec a jej údržba | 40 000 | 34 000 | 4 000 | 0 | 2 000 | 40 000 | 0 |
| **Projekt 1.2.2** Zvýšenie energetickej efektívnosti KD v obci Brestovec | 150 000 | 127 500 | 15 000 | 0 | 7 500 | 150 000 | 0 |
| **Projekt 1.2.3.1** Prestavba tenisového kurtu na multifunkčné ihrisko | 45 000 | 38 250 | 4 500 | 0 | 2 250 | 45 000 | 0 |
| **Projekt 1.2.3.2** Vybudovanie športovej infraštruktúry a oddychovej zóny v obci Brestovec | 170 000 | 144 500 | 17 000 | 0 | 8 500 | 170 000 | 0 |
| **Spolu** | **405 000** | **344 250** | **40 500** | **0** | **20 250** | **405 000** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Viaczdrojové financovanie** | | | | | | | |
| **Prioritná oblasť - sociálna** | **Celkové náklady** | **Verejné zdroje** | | | | | **Súkromné zdroje** |
| **EÚ** | **Štát** | **VÚC** | **Obec/**  **Mesto** | **Spolu** |
| **Projekt 2.1.1** Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 205 000 | 170 000 | 20 000 | 0 | 15 000 | 205 000 | 0 |
| **Projekt**  **2.1.2** Verejné osvetlenie - IBV Kržle II | 50 000 | 47 500 | 0 | 0 | 2 500 | 50 000 | 0 |
| **Projekt 2.1.3** Úprava verejného priestranstva pri OcÚ | 35 000 | 29 750 | 3 500 | 0 | 1 750 | 35 000 | 0 |
| **Spolu** | **290 000** | **247 250** | **23 500** | **0** | **19 250** | **290 000** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Viaczdrojové financovanie** | | | | | | | |
| **Prioritná oblasť - environmentálna** | **Celkové náklady** | **Verejné zdroje** | | | | | **Súkromné zdroje** |
| **EÚ** | **Štát** | **VÚC** | **Obec/**  **Mesto** | **Spolu** |
| **Projekt 3.1.1** Kanalizácia obce Brestovec – I. stavba | 4 000 000 | 3 800 000 | 0 | 0 | 200 000 | 4 000 000 | 0 |
| **Projekt 3.1.2.1** Rozšírenie vodovodu | 2 500 000 | 2 375 000 | 0 | 0 | 125 000 | 2 500 000 | 0 |
| **Projekt 3.1.2.2** Vodovod IBV Kržle II | 2 500 000 | 2 375 000 | 0 | 0 | 125 000 | 2 500 000 | 0 |
| **Spolu** | **9 000 000** | **8 550 000** | **0** | **0** | **450 000** | **9 000 000** | **0** |

Zdroj: vlastné spracovanie

Celkovým prehľadom plánovaných finančných prostriedkov počas celej platnosti schváleného PHSR je Indikatívny rozpočet – sumarizácia na obdobie platnosti PHSR, teda na roky 2016 – 2022. Jeho súčasťou je aj plánovaná rezerva tzv. výkonnostná rezerva, a má priamy vzťah k rozpočtu obce s dosahom na jeho hospodárenie. Tento indikatívny rozpočet rešpektuje princípy zodpovedného finančného manažmentu.

Jednotlivé sumy tejto tabuľky vychádzajú zo súm uvádzaných vo Formulári č. P 4 - Formulár na prípravu projektov, kde sú rozobrané jednotlivé projekty, ktoré obec plánuje realizovať v období rokov 2016 - 2020. Jedná sa však o sumy, ktoré sa týkajú spolufinancovania projektu zo strany obce, prípadne úverových zdrojov, teda majú priamy dopad na rozpočet obce.

**Tabuľka 36 Indikatívny rozpočet - sumarizácia (Formulár č. F 5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rok** | | | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **Spolu €** |
| **I.**  **Hospodárska oblasť** | 12 750 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 250 |
| **II.**  **Sociálna**  **oblasť** | 5 143 | 3 393 | 2 143 | 2 143 | 2 143 | 2 143 | 2 143 | 19 250 |
| **III.**  **Environ-mentálna oblasť** | 62 500 | 62 500 | 41 667 | 108 333 | 108 333 | 66 667 | 0 | 450 000 |
| **Spolu** | 80 393 | 73 393 | 43 810 | 110 476 | 110 476 | 68 810 | 2 143 | 489 500 |

Riadiaci tím tiež vypracoval návrhy hodnotiacich tabuliek podľa oblastí – politík k navrhnutým opatreniam pre výber projektov v súlade s finančno-ekonomickými možnosťami v súlade s formulárom č. F 3 - Hodnotiace tabuľky pre výber projektov. Tieto tabuľky tvoria samostatnú prílohu k PHSR.

# Záver

**Tabuľka 37 Schválenie PHSR (Formulár č. Z 1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Schválenie PHSR** | |
| **Názov dokumentu** | **Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brestovec na roky 2016 - 2022** |
| **Štruktúra dokumentu** | ***Časť 1 – Analytická časť***  Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce s väzbami na širšie územie.  ***Časť 2 – Strategická časť***  Táto časť obsahuje stratégiu rozvoja územia pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce.  ***Časť 3 – Programová časť***  Obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PHSR.  ***Časť 4 – Realizačná časť***  Zameriava sa na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR s ustanovením merateľných ukazovateľov, tiež vecný a časový harmonogram realizácie PHSR formou akčných plánov  ***Časť 5 – Finančná časť***  Obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie PHSR obce. |
| **Spracovanie** | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brestovec na roky 2016 - 2022 (ďalej len „PHSR 2016 - 2022“) bol spracovaný v súlade s Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo februári 2015 a to v nadväznosti na novelu Zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 1. januára 2015.  PHSR bol spracovaný externými odborníkmi v spolupráci s pracovníkmi Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len KR - MAS) a pracovníkmi samosprávy.  Spracovanie dokumentu prebiehalo v termíne od jún 2015 – do december 2015.   * Pracovné skupiny boli zložené z vedenia obce, zamestnancov OcÚ, poslancov OcZ, podnikateľov a tretieho sektora * Súčasťou prieskumu boli občania, mimovládne organizácie a podnikateľské subjekty v obci   Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou: zapojenie prostredníctvom dotazníkového prieskumu, informovanie prebiehalo formou www stránky, prostredníctvom zasadnutí OcZ  *Stretnutie riadiaceho tímu:*  *16.6.2015*  *4.8.2015*  *2.9.2015*  *13.10.2015*  *12.11.2015*  *7.12.2015*  Komunikácia s verejnosťou prebiehala prostredníctvom vypĺňania dotazníkov občanmi obce Brestovec. Dotazník bol vypĺňaný v rámci domácností.   |  |  | | --- | --- | | Rozdaných | 28 | | Vrátených | 17 | | % populácie | 60,71 |   Náklady na spracovanie boli financované z rozpočtu KR - MAS. |
| **Prerokovanie** | Verejné pripomienkovanie prebiehalo v termíne: 26.11.2015 - 14.12.2015 |
| **Schválenie** | Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2015 |

**Zoznam použitej literatúry**

1. Hodnotenie kvality ovzdušia v SR 2013. Dostupné na internete http://www.shmu.sk
2. NATURA 2000. Dostupné na internete http://www.sopsr.sk
3. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
4. Správa o stave znečisťovania ovzdušia v Trenčianskom kraji v roku 2013
5. Údaje poskytnuté na základe požiadavky, Brestovec 2015
6. Program odpadového hospodárstva obce Brestovec
7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brestovec na roky 2008-2016
8. Viacročný rozpočet obce Brestovec na roky 2014-2016
9. Záverečný účet obce Brestovec a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
10. Základné štatistické ukazovatele o trhu práce v SR
11. Hospodárenie miest, obcí a VÚC. Dostupné na internete : http://www. obce.ineko.sk
12. Geomorfologické členenie Slovenska
13. Klimatický atlas SHMÚ online. Dostupné: http://klimat.shmu.sk/kas/
14. Stratégia rozvoja vidieka 2013 – 2023
15. Operačný program Kvalita životného prostredia
16. Operačný program Integrovaná infraštruktúra
17. Integrovaný regionálny operačný program
18. Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
19. Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
20. Operačný program Výskum a inovácie
21. Operačný program Ľudské zdroje
22. Operačný program Efektívna verejná správa
23. Internetová stránka http://www.staratura.sk
24. Internetová stránka http://www.sopsr.sk
25. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001
26. Internetová stránka <http://www.sazp.sk>
27. Stratégia rozvoja bežeckého lyžovania a zimnej turistiky v Bielych Karpatoch pre obdobie 2014 – 2020
28. Stratégia budovania cyklochodníkov a cyklotrás v Kopaničiarskom a Horňáckom regióne
29. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 2014 – 2020
30. Vytrasovanie jazdeckých ciest v Kopaničiarskom a Horňáckom regióne, 2014
31. Dotazníkový prieskum názorov občanov obce, podnikateľov a tretieho sektora -realizovaný KR-MAS

**Zoznam Príloh**

Príloha č. 1 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu

Príloha č. 2 Súhrnný prehľad projektových zámerov obce Brestovec

Príloha č. 3 Monitorovacia správa

Príloha č. 4 Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít obce Brestovec

Príloha č. 5 Hodnotiace tabuľky pre výber projektov

Príloha č. 6 Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky

Príloha č. 7 Dohoda o partnerstve

Príloha č. 8 Zoznam skratiek

**Upozornenie:** Tento dokument je vlastníctvom obce Brestovec. Akékoľvek vytváranie kópií bez súhlasu obce Brestovec je zakázané.

© Obec Brestovec, 2015